FONDUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI LOCALĂ

GHIDUL APLICANTULUI

Concursul de identificare, evaluare, selectare și aprobare

a proiectelor de dezvoltare locală în cadrul Programului

„SERVICII DE CREȘĂ PUBLICE”

/ediția II, 2024/

Mecanismul de selectare a proiectelor:

APEL COMPETITIV

Ghidul este coordonat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Ghidul este aprobat prin Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale

nr. 8/24 din 21.06.2024

Chișinău, 2024

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală

V-5.1

Ghidul aplicantului la concurs în cadrul apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare locală în cadrul Programului Național „Servicii de Creșă Publice” (în continuare – Ghid) este elaborat în baza Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală (Hotărârea Guvernului nr. 152/2022) și este aprobat prin Decizia nr.8/24 din 21.06.2024 a Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale - structură, constituită pentru aprobarea, promovarea și coordonarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională și locală la nivel național, investit cu funcțiile de aprobare și promovare a criteriilor de selectare, evaluare și aprobare a programelor și a proiectelor de dezvoltare regională și locală.

Structura Ghidului asigură introducerea graduală a utilizatorului în subiectele ce vizează mecanismul de selectare, prin procedura apelului competitiv, a proiectelor pentru finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală și cuprinde un set de recomandări, adresate autorităților publice locale pentru pregătirea inițiativelor de proiect și înscrierea la concursul de selectare a proiectelor.

Capitolele I și II vin cu o introducere succintă în managementul proiectelor de dezvoltare locală, noțiuni, scopuri și obiective și fac o prezentare generală privind mecanismul oferit, criteriile de eligibilitate pentru proiecte și aplicanți, precum și condițiile de finanțare.

Capitolul III descrie etapele de desfășurare a concursului și cuprinde perioada de la lansarea acestuia și până la aprobarea finanțării.

Capitolul IV cuprinde perioada de implementare a proiectelor și este adresat, exclusiv, aplicanților ai căror proiecte vor fi aprobate pentru finanțare și reflectă acțiunile de lansare a proiectelor, desfășurarea și atribuirea achizițiilor publice, execuția lucrărilor, documentarea livrabilelor, autorizarea plăților, debursarea mijloacelor financiare și recepția lucrărilor.

În Capitolul V sunt reflectate acțiunile așteptate post-implementare, pentru asigurarea durabilității investițiilor realizate.

Varianta actualizată a Ghidului este publicată pe paginile oficiale ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (www.midr.gov.md), Ministerului Muncii și Protecției Sociale (www.social.gov.md), Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală (www.ondrl.gov.md) și a Agențiilor de Dezvoltare Regională (www.adrnord.md, www.adrcentru.md, www.adrsud.md, www.adrchisinau.md, www.adrgagauzia.md).

CUPRINS:

CONTEXT	4

I. PREVEDERI GENERALE	6

1.1 Noțiunile utilizate	6

1.2 Scopuri și obiective	7

1.3 Managementul proiectelor de dezvoltare locală	7

II. CONDIȚII DE FINANȚARE	9

2.1 Eligibilitatea măsurilor de finanțare	9

2.2 Eligibilitatea proiectelor	9

2.3 Eligibilitatea aplicanților	10

2.4 Eligibilitatea costurilor	11

2.5 Condiții de finanțare	12

III. PREGĂTIREA PROIECTELOR	15

3.1 Etapele perioadei de pregătire a proiectelor	15

3.2 Lansarea concursului (etapa 1)	15

3.3 Pregătirea dosarelor (etapa 2)	16

3.4 Înscrierea la concurs (etapa 3)	18

3.5 Evaluarea cererilor de finanțare (etapa 4)	19

3.6 Aprobarea finanțării (etapa 5)	22

IV. IMPLEMENTAREA PROIECTELOR	23

4.1 Etapele perioadei de implementare a proiectelor	23

4.2 Lansarea proiectului (etapa 6)	23

4.3 Desfășurarea achizițiilor publice (etapa 7)	24

4.4 Realizarea proiectului (etapa 8)	28

4.5 Generarea livrabilelor	31

4.6 Finalizarea proiectului (etapa 9)	32

V. OPERAȚIONALIZAREA PROIECTELOR IMPLEMENTATE	34

5.1 Perioada post-implementare	34

5.2 Înregistrarea costurilor (etapa 10)	34

5.3 Asigurarea durabilității (etapa 11)	34

Anexe ...............................................................................................................................................................................  36

1. Cerere de finanțare, Formular tipizat DL-1,

2. Bugetul proiectului, Formular tipizat DL-2

3. Declarația aplicantului, Formular tipizat DL-3

4. Declarația aplicantului, Formular tipizat DL-4

5. Instrucțiune privind înregistrarea proiectelor la concurs, Certificat de înregistrare, Formular tipizat DL-5

6. Fișa de evaluare administrativă, Formular tipizat DL-6

7. Fișa de evaluare tehnică și financiară, Formular tipizat DL-7

8. Solicitare de efectuare a plății, Formular tipizat DL-8

9. Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate

10. Proces verbal de recepție a lucrărilor executate

11. Deviz local de resurse

12. Catalog de prețuri unitare

13. Raport narativ de supraveghere tehnică

14. Act de primire-predare a serviciului prestat

15. Act de primire-predare a bunurilor furnizate

16. Act de constatare a costului investițional

17. Planul de asigurare a durabilității proiectului

CONTEXT

Piața muncii din Republica Moldova se caracterizează prin inechități pronunțate. Datele Biroului Național de Statistică arată că, în 2023, rata de activitate a femeilor este cu  7,4 pp mai mică, comparativ cu bărbații. Un decalaj semnificativ se atestă și în ceea ce privește rata de ocupare, aceasta atingând valoarea de 47,1% în cazul bărbaților, comparativ cu doar 39,7% în rândul femeilor. Totodată, în 2023, 16,1% dintre femeile cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani erau în grupul NEET (care nu sunt încadrați nici pe piața muncii, nici în educație sau instruire). Accesul la piața muncii devine și mai inechitabil pentru femeile de vârstă reproductivă. Astfel, rata de ocupare a femeilor cu vârsta de 25-49 de ani, care au cel puțin un copil cu vârsta de până la 3 ani (copii care necesită a fi încadrați în servicii de educație timpurie), este cu circa 25pp mai mică, în raport cu femeile fără copii de vârstă ante preșcolară.

Accesul limitat la servicii de educație timpurie a copiilor este printre principalii factori care determină femeile să se retragă de pe piața muncii, acestea fiind nevoite să-și asume sarcinile de îngrijire. Deși Guvernul RM și-a asumat angajamentul de a spori accesul la educație timpurie, încadrarea copiilor cu vârsta de până la trei ani are cele mai scăzute niveluri de înscriere, în comparație cu alte niveluri de educație. În 2021, doar 15% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani erau încadrați în instituții de educație timpurie. Infrastructura existentă de educație timpurie este insuficientă, aflându-se sub presiune semnificativă, cu rate de ocupare de peste 100% în centre urbane, precum orașul Chișinău.

Dezvoltarea serviciilor de îngrijire a copiilor de vârstă ante preșcolară a devenit o prioritate pentru Guvernul RM, care și-a asumat angajamentul de a asigura Educația pentru Toți. Strategia națională de dezvoltare ”Moldova Europeană 2030”, aprobată prin Legea nr. 315/2022, include un angajament direct față de educația preșcolară. Strategia a preluat conceptul UE de măsurare a calității vieții în 10 dimensiuni și reprezintă contribuția Republicii Moldova la realizarea Agendei pentru Dezvoltare Durabilă 2030 a ONU. Printre măsurile cu caracter strategic este și asigurarea accesului tuturor familiilor la serviciile de educație și îngrijire timpurie a copiilor și la educația preșcolară. Aceasta este o precondiție esențială pentru abilitarea economică a femeilor și pentru reducerea presiunilor psihologice și financiare majore de pe familiile cu copii. În mod specific, Strategia prevede acțiuni prioritare, care includ:

- Asigurarea oportunităților pentru părinți să revină cât mai curând pe piața muncii după nașterea copilului, prin dezvoltarea sistemului de îngrijire a copiilor în perioada preșcolară și reformarea concediului de îngrijire a copilului;

- Valorificarea potențialului economic al activităților de îngrijire ca oportunitate de creștere a ratei de ocupare, în particular pentru femei, astfel încât cheltuielile publice pentru serviciile de îngrijire să creeze locuri de muncă, abordând în același timp necesitățile potențialelor grupuri vulnerabile ale populației;

- Abilitarea economică a femeilor prin promovarea programelor de susținere a antreprenoriatului feminin.

În 2023, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a aprobat Programul Național privind Serviciile de îngrijire copii cu vârsta până la 3 ani cu misiunea de a asigura o rată de încadrare de minim 30% a copiilor până la 3 ani în sfera serviciilor de îngrijire până în 2026.

În acest context, în scopul de a susține inițiativele autorităților publice locale în vederea creării/extinderii grupelor de creșă publice în beneficiul copiilor, familiilor și prin urmare, a comunităților locale, cu acces îmbunătățit la serviciile respective, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, cu suportul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, lansează concursul de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de dezvoltare locală, prin mecanismul apelului competitiv, pentru finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală:

- la măsura M-2.1 de intervenție, ce vizează construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice a clădirilor) destinate, exclusiv, pentru crearea grupelor noi de creșă și dotarea acestora cu echipamente, utilaje și mobilier,

conform tipologiei specificate la pct. 6, alin. (1), lit. a) și e) din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 152/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală.

I. PREVEDERI GENERALE

## 1.1 Noțiunile utilizate

1.1.1 În cadrul concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare locală pentru finanțare din bugetul de stat se utilizează următoarele noțiuni, inclusiv cele definite prin Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, Legea nr. 27/2022 privind Fondul național pentru dezvoltare regională și locală și Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală (Hotărârea Guvernului nr. 152/2022):

apel competitiv – proces de selectare competitivă a proiectelor, conform domeniilor de intervenție, în cadrul căruia aplicanții eligibili pot solicita finanțare pentru proiectele care au acumulat cel mai mare punctaj în cadrul apelului și corespund criteriilor generale de eligibilitate;

aplicant – persoană juridică, care corespunde criteriilor de eligibilitate și care solicită finanțare din FNDRL, prin depunerea unei note de concept;

beneficiar – persoană juridică, aplicant al finanțării din sursele FNDRL, către care vor fi transmise costurile investiționale formate în urma implementării proiectului;

cerere de finanțare – formular completat de către aplicant, pentru fiecare proiect individual, în vederea obținerii finanțării din FNDRL, în care se descrie detaliat proiectul, se argumentează necesitatea implementării lui, sunt indicate activitățile, rezultatele, efectul și impactul proiectului și la care se anexează documentele confirmative;

Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale (CNCDRL) – structură colegială, constituită pentru aprobarea, promovarea și coordonarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională și locală la nivel național, care în scopul exercitării atribuțiilor sale, se întrunește în ședințe și adoptă decizii;

Document unic de program (DUP) – document de politici, elaborat pe termen mediu, pentru implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională și care listează programele și proiectele prioritare de dezvoltare regională și locală, finanțate din FNDRL;

durata proiectului – perioadă de derulare în care este finanțată activitatea propusă;

Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală  (FNDRL) – poziție distinctă a bugetului de stat, adresat pentru finanțarea programelor și proiectelor de dezvoltare regională și locală, orientate spre atingerea obiectivelor politicii de dezvoltare regională și locală;

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) – autoritate centrală de specialitate, responsabilă de reglementarea și gestionarea FNDRL;

Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) – autoritate centrală de specialitate, responsabilă de elaborarea politicii guvernamentale în domeniul protecției sociale și familiei;

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL) – entitate de implementare a programelor și proiectelor de dezvoltare regională și locală, responsabilă de valorificarea eficientă și în condiții de transparență a mijloacelor financiare alocate din FNDRL pentru proiectele de dezvoltare locală;

obiectiv general – schimbare de impact (pe termen mediu sau lung), la care contribuie un proiect în domeniul dezvoltării locale la nivel național, sectorial sau regional și face legătura cu contextul de politici/strategii naționale, sectoriale și/sau regionale/locale;

obiectiv specific – domeniu major de intervenție, care cuprinde un grup de operațiuni legate între ele, orientate spre implementarea obiectivului general, fiind expuse într-o formă măsurabilă;

partener – entitate asociată prin declarație de parteneriat, care participă la elaborarea și implementarea proiectului, iar costurile pe care le implică sunt eligibile în același mod în care sunt eligibile costurile aplicantului. În consecință, partenerii aplicanților trebuie să îndeplinească aceleași criterii de eligibilitate ca solicitanții;

parteneriat – acord care asociază parteneri sociali, economici etc.; un grup/o societate formală sau neformală prin care două sau mai multe părți decid să acționeze împreună pentru atingerea unui scop comun;

proiect – serie de activități și investiție de resurse pe o perioadă determinată, menite să răspundă unei nevoi reale și să conducă la realizarea unui obiectiv precis;

proiect tehnic/documentație tehnică de proiect – set de documente care este întocmit în baza unei teme date și care cuprinde calculele tehnico-economice, desenele, instrucțiunile etc. necesare pentru executarea unei construcții, a unui sistem tehnic etc., făcând obiectul unei investiții.

## 1.2 Scopuri și obiective

1.2.1. Finanțarea proiectelor de dezvoltare locală din mijloacele FNDRL, selectate în cadrul Programului Național „Servicii de Creșă Publice”, vor contribui la realizarea următoarelor obiective:

a) dezvoltarea durabilă a localităților;

b) asigurarea/creșterea accesului populației la servicii publice de calitate;

c) susținerea inițiativelor locale în extinderea/crearea grupelor de creșă publice în beneficiul copiilor, familiilor și prin urmare, a comunităților locale cu acces îmbunătățit la serviciile respective;

d) consolidarea capacității autorităților publice locale de a gestiona resursele financiare, alocate din bugetul de stat sau a partenerilor de dezvoltare și cele proprii, conform reglementărilor cadrului normativ și de a asigura operabilitatea și durabilitatea investițiilor, conform destinației;

e) perfecționarea mecanismului decizional de finanțare din bugetul de stat a inițiativelor locale.

## 1.3 Managementul proiectelor de dezvoltare locală

1.3.1 Proiectele de dezvoltare locală presupun intervenții, de regulă în infrastructură, care reprezintă o investiție de resurse (financiare, materiale, de timp, umane etc.) pe o perioadă determinată, menită să răspundă necesităților reale și să conducă la realizarea obiectivelor setate. Astfel, la modul practic, noțiunea de „proiect” se rezumă spre o acțiune temporară, întreprinsă cu anumit scop, pentru a atinge anumit obiectiv sau grup de obiective, cu resurse umane, materiale, financiare și rezultate clar definite.

1.3.2 Managementul proiectelor de dezvoltare locală constă în aplicarea de către autoritățile responsabile de finanțare și implementare a unor seturi de metodologii, instrumente și tehnici, care permit îndeplinirea cerințelor proiectelor în condițiile realizării unui echilibru, din punct de vedere al performanței, timpului și costurilor. Managementul proiectelor tinde să cuprindă întreg spectru de acțiuni, de la conceperea ideii și până la finalizarea proiectului. Scopul managementului de proiect este de a prevedea si preveni posibile problemele ale proiectului si cuprinde acțiuni de planificare, organizare, coordonare, conducere, monitorizare, evaluare și raportare a activităților și resurselor necesare pentru realizarea obiectivului și în limitele unui anumit timp și buget.

1.3.3 Planificarea proiectelor de dezvoltare locală se rezumă în constatarea problemelor și provocărilor, stabilirea obiectivelor de eliminare a acestor probleme (sau de diminuare a impactului negativ) și de identificare a soluțiilor și acțiunilor necesare, cu fundamentarea necesarului de resurse financiare, materiale, de timp, umane etc., pe care le presupune realizarea acestor acțiuni.

1.3.4 Conducerea în cadrul proiectelor de dezvoltare locală prevede ansamblul de acțiuni, cele planificate și cele eventual inopinate (ca răspuns la provocările apărute pe perioada de implementare), prin care managementul proiectelor influențează activitățile în vederea atingerii obiectivelor stabilite, în constrângerea resurselor alocate.

1.3.5 Coordonarea în cadrul proiectelor de dezvoltare locală constituie ansamblul de acțiuni, prin care se creează și se menține armonia între activitățile proiectului și actorii antrenați, într-un mediu, aflat într-o continuă dinamică de progres.

1.3.6 Monitorizarea, evaluarea și raportarea, formează ansamblul acțiunilor, desfășurate continuu de colectare a datelor pe indicatori predefiniți, de estimare a relevanței, eficienței, eficacității, a impactului și durabilității, pentru a furniza factorilor de decizie și altor deținători de interese a informațiilor cu privire la nivelul progresului atins în implementarea proiectelor, precum și de adoptare a măsurilor, care să asigure eliminarea abaterilor, menținând prin aceasta echilibrul dinamic al proiectelor.

1.3.7 Realizarea, ca-atare, a proiectului de dezvoltare locală presupune trecerea consecutivă a acestuia prin diverse stări, cu urmarea unor pași consecutivi, pornind de la o constatare, din care se desprinde ideea de proiect, care apoi este formulată, documentată, evaluată, acceptată și în final implementată, pentru a obține rezultatele așteptate, astfel formând „ciclul de viață al proiectului”. Stările prin care trece proiectul se identifică prin perioade, etape, faze, desfășurate într-o succesiune logică a acțiunilor:

I. PERIOADA DE PREGĂTIRE

Etape:

(1) Lansarea concursului de selectare a proiectelor.

(2) Pregătirea dosarelor.

(3) Înregistrarea la concurs

(4) Evaluarea cererilor de finanțare.

(5) Aprobarea finanțării. Semnarea contractelor de finanțare

II. PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Etape:

(6) Lansarea proiectului.

(7) Desfășurarea achizițiilor publice.

(8) Realizarea proiectului, generarea livrabilelor (execuția lucrărilor, prestarea serviciilor, furnizarea bunurilor contractate), autorizarea plăților și debursarea mijloacelor financiare.

(9) Finalizarea proiectului.

III. PERIOADA POST-IMPLEMENTARE

Etape:

(10) Înregistrarea costurilor formate în urma implementării.

(11) Operaționalizarea investiției.

(12) Recepția finală.

(13) Evaluarea ex-post a proiectului.

I. PERIOADA DE PREGĂTIRE

Etape:

(1) Lansarea concursului de selectare a proiectelor.

(2) Pregătirea dosarelor.

(3) Înregistrarea la concurs

(4) Evaluarea cererilor de finanțare.

(5) Aprobarea finanțării. Semnarea contractelor de finanțare

II. PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Etape:

(6) Lansarea proiectului.

(7) Desfășurarea achizițiilor publice.

(8) Realizarea proiectului, generarea livrabilelor (execuția lucrărilor, prestarea serviciilor, furnizarea bunurilor contractate), autorizarea plăților și debursarea mijloacelor financiare.

(9) Finalizarea proiectului.

III. PERIOADA POST-IMPLEMENTARE

Etape:

(10) Înregistrarea costurilor formate în urma implementării.

(11) Operaționalizarea investiției.

(12) Recepția finală.

(13) Evaluarea ex-post a proiectului.

- Fig.1.3.7. Succesiunea acțiunilor proiectului

II. CONDIȚII DE FINANȚARE

## 2.1 Eligibilitatea măsurilor de finanțare

2.1.1 În cadrul concursului „Servicii de Creșă Publice”, ediția II, 2024, se admit propunerile de proiecte din partea autorităților publice locale de nivelul I, ale localităților cu o populație mai mare de 5 mii locuitori, pe următorul domeniu de intervenție și măsură de finanțare, eligibilă din FNDRL:

| Domeniul de intervenție | Măsura de finanțare |
| --- | --- |
| D-2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale | M-2.1. Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice |

2.1.2 În cadrul prezentului concurs fiecare autoritate publică locală de nivelul I, eligibilă pentru participare, poate depune doar un singur proiect.

2.1.3 Participarea autorităților publice locale la prezentul concurs nu este constrânsă de participarea la alte concursuri sau de gradul de realizare (valorificare) a altor proiecte finanțate din FNDRL.

## 2.2 Eligibilitatea proiectelor

2.2.1 În cadrul prezentului concurs se admit propunerile de proiecte, care sunt orientate spre asigurarea accesului la servicii sociale de creșă publice, prin crearea gupelor noi de creșă, inclusiv prin prisma accesibilizării persoanelor cu dificultăți în deplasare și persoanelor cu dezabilități, care se va realiza prin:

a) construcția sau reconstrucția/renovarea edificiilor și încăperilor pentru amplasarea grupelor noi de creșă publice;

b) dotarea cu echipamente, utilaje și mobilier a grupelor de creșă noi-create, ca măsură complementară.

Rezultatele scontate în cadrul proiectului:

- beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate (număr de copii, număr de angajați);

- beneficiari finali ai infrastructurii reabilitate (număr de părinți);

Indicatorii de produs în cadrul proiectului:

- număr de instituții publice construite/renovate/reabilitate;

- numărul de grupe de creșă noi create/dotate cu echipamente, utilaje și mobilier;

- numărul de locuri noi pentru copii, create în grupele de creșă;

- numărul de locuri de muncă noi, create în grupele de creșă;

2.2.2 La concurs se vor admite pentru finanțare proiectele, ale căror valoare de buget (ce includ doar costuri eligibile, specificate în p. 2.4.1 din Ghid) nu va depăși 1,5 milioane lei, cu achitarea integrală din FNDRL.

Totodată, se pot admite proiecte cu valoarea de buget peste 1,5 milioane lei, dar nu mai mult de 15%, surplusul fiind acoperit financiar prin contribuția APL.

| Măsura | Nr. populației (pers) | Valoarea proiectului (lei) | Alocațiile FNDRL (lei) | Contribuția APL (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-2.1 | ≥ 5000 | ≤ 1.500.000,00 | ≤ 1.500.000,00 | 0,00 |
|  |  | 1.500.000,00 – 1.725.000,00 | 1.500.000,00 | ≤ 225.000,00 |

2.2.3 Pentru finanțare sunt eligibile intervențiile la obiectele de infrastructură socială, deținute legal de către autoritățile publice locale de nivelul I. În cazul aflării obiectelor sau bunurilor imobile, în/pe care se efectuează investiția, în gestiunea legală a autorităților publice locale de nivelul II sau altor entități publice, în baza contractelor sau acordurilor de comodat, gestiune, management, administrare, parteneriat etc., aceste entități urmează să fie asociate cu aplicantul prin declarații de parteneriat și vor participa la implementarea proiectului și asigurarea operabilității investițiilor în calitate de parteneri.

2.2.4 Proiectele de dezvoltare locală pot fi înaintate pentru finanțare din FNDRL, doar în urma consultării acestora prin instrumente participatorii, cu comunitatea locală (focus grup), dovada fiind anexată la dosarul aplicantului. În cadrul consultărilor publice administrația publică locală va informa comunitatea despre prioritățile de dezvoltare socio-economică a localității și oportunitatea oferită prin Program pentru finanțare din bugetul de stat, condițiile de participare la concurs, angajamentele financiare ce revin comunității (dacă este aplicabil), precum și angajamentele de asigurarea a durabilității investițiilor ce urmează a fi realizate.

2.2.5 Durata de implementare a proiectelor finanțate din FNDRL se specifică în contractele de finanțare și este setată pentru o perioadă până la 31.12.2024. În cazuri excepționale, termenul poate fi extins în urma solicitărilor fundamentate din partea autorităților publice locale.

2.3 Eligibilitatea aplicanților

2.3.1 În cadrul prezentului concurs sunt considerate eligibile, în calitate de aplicant al proiectului, doar autoritățile administrației publice locale de nivelul I.

2.3.2 În vederea promovării principiilor de cooperare intercomunitară, în cadrul proiectelor pot fi atrași și parteneri ai proiectului. Partenerii participă la elaborarea și implementarea proiectului, precum și asigurarea durabilității, iar costurile pe care le implică sunt eligibile în același mod în care sunt eligibile costurile aplicantului. Partenerii vor semna declarațiile de parteneriat, care sunt parte componentă a dosarului de aplicare la concurs. Partenerii urmează să întrunească aceleași criterii de eligibilitate ca și aplicanții. În cazul în care rolul partenerului este unul declarativ, fără a specifica clar implicarea acestuia, parteneriatul asumat se va considera nul.

2.3.3 În cadrul prezentului concurs sunt considerate neeligibile următoarele categorii de aplicanți și parteneri:

a) entitățile care nu au asigurat durabilitatea și cofinanțarea asumată a proiectelor finanțate anterior din FNDRL, precum și în cadrul altor proiecte cu finanțare externă, pe perioada ultimilor 3 ani;

b) entitățile și partenerii acestora, ai căror conducători sunt subiectul unui litigiu, ce ține de obiectul investiției, aflat spre examinare în instanțe judecătorești;

c) entitățile și partenerii acestora, ai căror conducători au antecedente penale nestinse, relevante obiectului investiției.

2.3.4 Conformitatea eligibilității aplicanților și a partenerilor se realizează la etapa evaluării administrative.

2.4 Eligibilitatea costurilor

2.4.1 Pentru finanțare din FNDRL sunt luate în considerare doar „costurile eligibile”, care includ:

a) cheltuielile pentru executarea lucrărilor de construcție, în conformitate cu documentația tehnică de proiect, care vor fi achiziționate în condițiile legii;

b) costurile pentru achiziționarea în condițiile legii a serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor contractate;

c) costurile pentru achiziționarea în condițiile legii  a bunurilor, conform bugetului proiectului pe categorii de costuri (notei explicative a bugetului), cu condiția ca acestea vor fi noi și vor corespunde prețurilor pieței în baza unor oferte de preț.

2.4.2 Costurile eligibile trebuie:

a) să fie necesare pentru derularea proiectului și să fie în concordanță cu principiile unei bune gestiuni financiare, în special din punctul de vedere al raporturilor cost-beneficiu și cost-rezultate;

b) să fie transpuse în realitate în perioada de implementare a contractului cu referință la bunurile procurate, serviciile prestate, lucrările efectuate;

c) să figureze în documentele contabile sau fiscale, să fie identificabile, verificabile și justificate de originalele documentelor respective.

2.4.3 Drept „costuri neeligibile”, care nu se acceptă pentru finanțare din FNDRL, sunt considerate:

a) costurile pentru asistența tehnică cu privire la crearea și dezvoltarea serviciilor publice de gospodărie comunală;

b) sponsorizările individuale pentru participare la conferințe sau congrese;

c) datoriile sau rezervele pentru pierderi;

d) bursele de studiu și/sau cursuri de specializare individuale;

e) orice acțiune de natură comercială generatoare de profit imediat pentru aplicantul la finanțare sau pentru partenerul de proiect;

f) cumpărarea de terenuri sau clădiri;

g) creditele părților terțe, amenzile și penalitățile;

h) costurile realizate anterior semnării contractului de finanțare, inclusiv:

- costurile legate de pregătirea proiectului;

- executarea lucrărilor de cercetări şi prospectări;

- executarea documentației de proiect și deviz;

- verificarea/expertizarea documentației de fezabilitate;

- verificarea documentației de proiect şi deviz;

- avizarea, obținerea prescripțiilor tehnice şi a autorizațiilor;

- obținerea certificatului de urbanism și prelungirea lui, autorizația de construire sau desființare a obiectului;

- restanțele la plată din alte surse sau fonduri, inclusiv și cele din bugetul de stat, pentru lucrările efectiv executate (serviciile prestate, bunurile furnizate) și neachitate.

i) costurile pentru angajarea personalului responsabil de implementarea proiectului din partea beneficiarului;

j) costurile pentru procurarea inventarului de uz gospodăresc, cheltuielile operaționale ale beneficiarilor;

k) echipamentele second-hand, dacă sunt achiziționate în scopul proiectului;

l) alte costuri ce nu corespund obiectivelor proiectului, inclusiv costurile specificate în capitolele 8, 9 și 12 din devizele generale (Codul practic în construcții CP L.01.01-2012), care prevăd:

- cheltuielile pentru clădiri și construcții provizorii;

- plata autorizațiilor de conectare la rețelele provizorii sau permanente de telecomunicații, de alimentare cu apă, energie electrică, termice, gaze pentru executarea lucrărilor de construcții-montaj, plata pentru apă și energia electrică consumată la executarea lucrărilor de construcție-montaj, cheltuieli suplimentare la executarea lucrărilor de construcții-montaj pe timp friguros, cheltuieli pentru deplasări și pentru transportarea tur-retur a muncitorilor la locul de muncă;

- cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea achizițiilor publice conform obiectivelor proiectului (proiectare, executare lucrări, prestare servicii, achiziționare bunuri);

- cheltuieli pentru efectuarea controlului de autor a lucrărilor de construcții de către organizațiile de proiectare;

- cheltuielile pentru elementele de identitate vizuală pe șantiere de construcție la lucrările de construcție-montaj și elementele de identitate vizuală ale proiectului pe perioada post-implementare;

- defalcările în fondul bazei normative în construcții și rezerva de mijloace pentru cheltuielile neprevăzute.

2.5 Condiții de finanțare

2.5.1 Implementarea proiectelor de dezvoltare locală se asigură de către autoritățile publice locale, beneficiare de finanțare, în conformitate cu planurile de acțiuni propuse în cererile de finanțare.

2.5.2 Finanțarea proiectelor se realizează prin alocații financiare din FNDRL, aprobate de către CNCDRL în planurile anuale de finanțare a domeniului de dezvoltare locală, în concordanță cu necesitățile, scopurile și obiectivele setate ale proiectelor aprobate, în limitele mijloacelor financiare disponibile în acest scop în anul bugetar.

2.5.3 Costurile eligibile, care nu au fost solicitate pentru finanțare din FNDRL sau au fost omise în cererile de finanțare și respectiv nu au fost aprobate în urma desfășurării concursului, precum și costurile adiționale, generate în cadrul contractelor de achiziții publice pe perioada de implementare a proiectelor pentru volume adiționale, constatate ca fiind necesare pentru atingerea obiectivelor setate ale proiectelor, vor fi acoperite financiar prin contribuțiile beneficiarilor și/sau a partenerilor asociați. Astfel, beneficiarii  urmează să se asigure că toate cheltuielile eligibile, specificate la p. 2.4.1, strict necesare pentru implementarea integrală a proiectului, sunt incluse în cererile de finanțare.

Notă:  Nu se vor reflecta în bugetele proiectelor și respectiv nu se vor regăsi în angajamentele contractuale de finanțare, costurile neeligibile, specificate la p. 2.4.3. Astfel de costuri sunt achitate de către beneficiari pe cont propriu, în afara contractelor de finanțare a proiectelor și nu vor fi considerate (cuantificate) drept contribuții ale beneficiarilor.

2.5.4 Previziunile de buget ale proiectelor, partajarea responsabilităților financiare și sumele alocațiilor financiare din FNDRL se specifică în contractele de finanțare ale proiectelor, încheiate separat pentru fiecare proiect, între ONDRL, în calitate de „finanțator”, și autoritatea publică locală, în calitate de  „beneficiar de finanțare”.

2.5.5 Valoarea de buget al unui proiect (costul proiectului) reprezintă cumulul costurilor eligibile ale lucrărilor, serviciilor și bunurilor, achiziționate în condițiile legii și generate conform scopurilor și obiectivelor specifice ale proiectului, inclusiv taxa pe valoare adăugată (TVA).

2.5.6  În sensul prezentului mecanism de finanțare, se utilizează următoarele noțiuni ale valorilor de buget (costuri), în funcție de etapa de referință a ciclului de viață a proiectului:

a) valoarea estimativă – se utilizează la planificarea mijloacelor financiare, de la  conceperea proiectului și până la atribuirea contractelor de achiziții publice, anume:

- la elaborarea devizelor de cheltuieli;

- la planificarea bugetelor proiectelor;

- la pregătirea și depunerea cererilor de finanțare;

- la evaluarea propunerilor de proiecte și aprobarea finanțării;

- la semnarea contractelor de finanțare a proiectelor;

- în rapoartele de progres ale proiectelor, pe perioada până la atribuirea integrală a achizițiilor publice;

b) valoarea contractată – se utilizează pe perioada de implementare a proiectelor, de la atribuirea contractelor de achiziții publice:

- la semnarea contractelor de achiziții publice;

- la semnarea acordurilor adiționale la contractele de finanțare;

- la contorizarea livrabilelor generate;

- la autorizarea plăților;

- în rapoartele de progres ale proiectelor, pe perioada de execuție;

c) valoarea efectivă – suma cumulativă a livrabilelor eligibile, generate în cadrul proiectelor și achitate din FNDRL, inclusiv contribuția beneficiarilor/partenerilor, care se va specifica în:

- actele de bilanț ale proiectelor realizate;

- actele de transmitere (constatare) a costurilor formate și de înregistrare a bunurilor;

- rapoartele finale ale proiectelor;

- rapoartele de monitorizare post-implementare și de evaluare ex-post a proiectelor.

2.5.7 Pe perioada de implementare a proiectelor, ca urmare a rezultatelor atribuirii sau modificării contractelor de achiziții publice, dacă valoarea estimativă de buget aprobată se diminuează, atunci soldul format al alocațiilor financiare inițial aprobate din FNDRL și specificate în contractele de finanțare a proiectelor, se va retrage din proiect, prin acord adițional la contractul de finanțare și va rămâne în bugetul de stat.

2.5.8 Pe perioada de implementare a proiectelor, ca urmare a includerii în condițiile legii a volumelor adiționale sau a costurilor majorate de lucrări, servicii sau bunuri, necesare pentru atingerea obiectivelor setate ale proiectelor, orice majorare a valorii de buget, inițial aprobate și specificate în contractele de finanțare, vor fi acoperite financiar prin contribuții ale beneficiarilor și/sau a partenerilor asociați, valoarea alocațiilor financiare din FNDRL fiind constantă, cu operarea prin acorduri adiționale a modificărilor respective în contractele de finanțare.

2.5.9 În cadrul prezentului mecanism de finanțare a proiectelor de dezvoltare locală din FNDRL nu vor fi acceptate contractele de achiziții publice cu executare continuă, atribuite cu operatorii economici și aflate în derulare. În acest context, implementarea proiectelor aprobate pentru finanțare din FNDRL se va realiza prin rezoluțiunea de către autoritățile publice locale a angajamentelor anterioare cu operatorii economici și lansarea noilor proceduri de achiziții publice.

2.5.10 În cadrul prezentului mecanism de finanțare a proiectelor de dezvoltare locală din FNDRL, debursarea mijloacelor financiare se va efectua pentru livrabilele generate prin lucrări, servicii și bunuri, efectiv-realizate și documentate. Nu se acceptă mecanismul de debursare din FNDRL a mijloacelor financiare în avans. În cazul în care în contractele atribuite de achiziții publice se vor regăsi clauze de acordare a avansurilor pentru lucrări, servicii sau bunuri, atunci aceste angajamente financiare se vor asigura de către autoritățile publice locale, cu restituirea cheltuielilor din FNDRL doar după generarea livrabilelor, pentru care s-a achitat avansul.

2.5.11 Suma debursărilor efective din FNDRL, pentru livrabilele generate, se va determina în urma cuantificării valorilor lucrărilor executate, serviciilor prestate și a bunurilor furnizate, în conformitate cu contractele atribuite de achiziții publice. Procedura de debursare a mijloacelor financiare din FNDRL se va realiza etapizat, în tranșe, în condițiile în care beneficiarul va prezenta către ONDRL setul de acte, care dovedesc corespunderea cantității (volumelor), costurilor, calității și corespunderii lucrărilor executate, serviciilor prestate, bunurilor furnizate conform specificațiilor tehnice contractate și a previziunilor de buget și alocații aprobate. Valoarea tranșelor acceptate pentru debursare va fi cel puțin de 20% din valoarea totală contractată pentru lucrări și servicii și cel puțin de 30% din valoarea totală contractată pentru bunuri.

2.5.12 ONDRL, în calitate de finanțator, nu este antrenat în depozitarea și gestionarea plăților pentru livrabilele generate prin contribuția financiară a beneficiarilor: debursarea mijloacelor financiare, în aceste cazuri, se efectuează direct de la contul beneficiarului la contul respectiv al operatorului economic, pe măsura realizării proiectului, în proporția stabilită de contractul de finanțare, dovada facturării/achitării contribuției fiind anexată la Solicitarea de efectuare a plății din FNDRL.

2.5.13 Pentru autorizarea plăților, atestarea efectivă a cantității, costurilor și calității livrabilelor generate se va asigura de către ONDRL, din oficiu, în baza actelor și cu deplasare în teren, prin constatare fizică.

2.5.14 Alocațiile aprobate proiectelor din FNDRL în cadrul unui an bugetar nu sunt tranzitorii pentru anul bugetar următor. În acest caz, dacă proiectul nu se realizează în cadrul unui an bugetar, atunci se aplică procedura de bugetare a alocațiilor financiare pentru următorul an, cu condiția că nu va fi depășit termenul de implementare a proiectului, specificat la p. 2.2.5.

2.5.15 Condiții de suspendare sau retragere a finanțării din FNDRL:

a) la etapa implementării, proiectul investițional nu trebuie să constituie obiect de finanțare nerambursabilă în cadrul altor programe finanțate din bugetul de stat sau din sursele partenerilor de dezvoltare;

b) entitățile beneficiare nu asigură contribuția asumată a proiectelor în derulare sau durabilitatea proiectelor finanțate anterior din FNDRL;

c) sunt identificate situații în care proiectul sau unele componente ale proiectului a/au fost depus/depuse și aprobat/aprobate spre finanțare din alte surse de finanțare;

d) nu este asigurată lansarea proiectului (nu sunt inițiate achizițiile publice) în decurs de 30 zile calendaristice de la semnarea contractului de finanțare;

e) sunt constatate abateri de la obiectivele setate ale proiectului sau implementarea proiectului este realizată cu încălcări a legislației naționale (achiziții publice, autorizarea lucrărilor, calitatea în construcții etc.).

2.5.16 Asigurarea procedurilor de transmitere a costurilor investiționale, create din mijloacele alocate din FNDRL sau din resursele partenerilor de dezvoltare către beneficiarii proiectului, se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de transmitere a costurilor investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii acestora din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și din alte surse (Hotărârea Guvernului nr.1235/2016).

2.5.17 Durata de asigurare de către beneficiari a durabilității proiectelor finanțate din FNDRL constituie o perioadă de 3 ani, calculată de la recepția lucrărilor/serviciilor/bunurilor, pe perioada căreia beneficiarii și partenerii asociați vor asigura operaționalizarea bunurilor formate, reabilitate, renovate, reconstruite etc. conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare.

2.5.18 Monitorizarea realizării de către beneficiari și partenerii acestora a angajamentelor asumate pe perioada post-implementare a proiectelor se asigură de către ONDRL.

2.5.19 Evaluarea ex-post a proiectelor se realizează după finalizarea perioadei stabilite de asigurare a durabilității.

III. PREGĂTIREA PROIECTELOR

## 3.1 Etapele perioadei de pregătire a proiectelor

3.1.1 În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea concursurilor pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor în domeniul dezvoltării locale, propuse spre finanțare din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 152/2022), concursul în cadrul apelului competitiv se desfășoară etapizat, inclusiv:

Etapa 1 - Lansarea concursului de selectare a proiectelor;

Etapa 2 – Pregătirea dosarelor;

Etapa 3 – Înregistrarea la concurs;

Etapa 4 - Evaluarea cererilor de finanțare;

Etapa 5 - Aprobarea finanțării.

## 3.2 Lansarea concursului (etapa 1)

3.2.1 Lansarea concursului este autorizată de către CNCDRL, prin aprobarea prezentului Ghid și a Anunțului de apel și este stabilită pe data de:

01 iulie 2024

3.2.2 Pentru conceperea și realizarea calitativă și completă a documentației de proiect și de deviz, pregătirea dosarelor de aplicare și înscrierea la concurs, autorităților publice locale se pune la dispoziție o perioada de timp:

30 zile calendaristice (01.07.2024 – 30.07.2024)

3.2.3 Pentru informarea mai largă a autorităților publice locale privind oportunitatea acordată de finanțare a proiectelor din FNDRL, anunțul, precum și prezentul Ghid, sunt publicate pe paginile oficiale ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (www.midr.gov.md), 
Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală (www.ondrl.gov.md) și a Agențiilor de Dezvoltare Regională (www.adrnord.md, www.adrcentru.md, www.adrsud.md, www.adrgagauzia.md, www.adrchisinau.md).

3.2.4 Odată cu anunțarea concursului, în cadrul ONDRL devine funcțională linia fierbinte de apel pentru consultarea potențialilor aplicanți, privind condițiile de finanțare și particularitățile de pregătire a documentației de aplicare la concurs:

e-mail: office@ondrl.gov.md tel: 022-27-91-22

3.2.5 În cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale va funcționa linia de apel pentru consultanța autorităților publice locale privind aspectele politicii guvernamentale în domeniul protecției sociale și familiei:

e-mail: mihaela.iurascu@social.gov.md tel: 022-804-431

3.2.6 Concomitent, ONDRL va desfășura o campaniei de informare a autorităților publice locale, inclusiv în format on-line, dar și prin intermediul mijloacelor mass-media, în cadrul cărora vor fi prezentate informații relevante și detalii tehnice ale concursului.

3.2.7 Campania de informare a participaților și linia fierbinte de consultare se vor încheia la data-limită, stabilită pentru depunerea dosarelor la concurs.

## 3.3 Pregătirea dosarelor (etapa 2)

3.3.1 Înscrierea autorităților publice locale la concurs se realizează, pe măsura pregătirii proiectelor pentru concurs, prin depunerea în format electronic utilizând platforma Sistemului Informațional de Gestionare a Proiectelor de Dezvoltarea Regională și Locală (SI GPDRL), începând cu data de:

1 iulie 2024

3.3.2 Termenul-limită de înscriere la concurs și de depunere a dosarelor de aplicare este stabilit:

ora 17.00, 30 iulie 2024

3.3.3 Dosarele depuse în afara termenului-limită stabilit, nu vor fi recepționate.

3.3.4 Dosarele de aplicare la concurs se depun pentru proiectele, care corespund domeniului de intervenție, măsurii de finanțare, criteriilor de eligibilitate și se încadrează în constrângerile stabilite în prezentul Ghid.

3.3.5 Dosarul de aplicare la concurs va conține setul de documente formalizate și setul de documente de suport (confirmative).

3.3.6 Conținutul documentelor formalizate:

a) Cererea de finanțare a proiectului, formular tipizat DL-1 (anexa nr. 1 la Ghid) - obligatoriu;

b) Bugetul proiectului, formular tipizat DL-2 (anexa nr. 2 la Ghid) - obligatoriu;

c) Declarația aplicantului, formular tipizat DL-3 (anexa nr. 3 la Ghid) – obligatoriu;

d) Declarația de parteneriat, formular tipizat DL-4, (anexa nr. 4 la Ghid) – obligatoriu, în cazul asocierii în parteneriate;

3.3.7 Setul de documente de suport (confirmative) se determină în funcție de tipologia intervențiilor propuse și va conține:

a) Decizia consiliului local privind înaintarea propunerii de proiect pentru finanțare și angajamentele asumate de către aplicant pentru contribuția financiară (dacă este aplicabil) și sursa de asigurare a contribuției la implementarea proiectului, decizia respectivă fiind publicată în Registrul de stat al actelor locale - obligatoriu;

b) Extrasul din registrul cadastral al bunurilor imobile, care confirmă dreptul de proprietate asupra terenurilor/clădirilor sau a infrastructurii vizate pentru intervenții în cererea de finanțare – opțional, la discreția aplicantului:

Notă: La etapa de evaluare administrativă a proiectului verificarea datelor privind dreptul de proprietate asupra terenurilor/clădirilor se va efectua de către ONDRL din oficiu și în teren.

c) Decizia privind acordul de mediu, acordul de mediu și/sau  concluzia privind evaluarea biodiversității, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare (Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului) – obligatoriu, dacă tipologia intervențiilor cade sub incidența legii;

d) Documentația de proiect (proiectul tehnic, piese scrise şi desenate pe compartimente, care cuprind soluții tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii în volumul stabilit de documentele normative, avize de racordare, prescripții tehnice, rapoarte de expertiză a clădirilor etc.), conform prevederilor Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții (Legea 434/2023 Codul urbanismului și construcțiilor) – obligatoriu, în măsura aplicabilă tipologiei proiectului;

Notă: Toate lucrările de construcție și reparații capitale necesită elaborarea documentației de proiect, inclusiv intervențiile pentru schimbarea/modernizarea rețelelor și inginerești interioare. De asemenea, necesită elaborarea documentației de proiect pentru toate construcțiile noi: zid de sprijin, terenuri sportive si de agrement, foișoare, blocuri sanitare exterioare, rețele inginerești, căi de comunicații, căi de acces, parcări, trotuare, scări etc. Nu este necesară elaborarea documentației de proiect pentru lucrările care nu modifică structura de rezistență, aspectul exterior, caracteristicile inițiale ale construcțiilor şi ale instalațiilor aferente, cum ar fi:

- reparații pentru împrejmuiri;

- schimbarea învelitorii la acoperiș (se prezintă doar raportului de expertiza tehnică!!!), dacă nu se modifică forma acestora;

- înlocuiri şi reparații ale pardoselilor, pieselor de tâmplărie interioare si exterioare, dacă se păstrează forma şi dimensiunile golurilor;

- lucrări de finisări interioare;

- lucrări de finisări exterioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă şi soluțiile cromatice;

- reparații curente ale căilor/platformelor pietonale de acces, parcări, trotuare şi scări;

- instalarea mobilierului urban;

e) Raportul valabil de verificare al proiectului emis de către serviciul specializat de stat sau verificatori privați certificați – obligatoriu, dacă este obligatorie elaborarea proiectului tehnic conform lit. d;

f) Documentația de deviz (Codul practic în construcții CP L.01.01-2012), întocmită la costuri curente de către specialiști certificați: Devizul general (Formularul nr. 9), Devizul local (Formularul nr. 3 și Formularul nr. 7), Catalog de prețuri unitare pentru obiect (Formularul nr. 5) - obligatoriu;

Notă: Aplicanții urmează să se asigure că documentația de deviz cuprinde toate costurile conform soluției tehnice a intervenției din documentația de proiect (cu excepția bunurilor, costul cărora poate fi estimat în baza ofertelor de preț) și că devizele sunt întocmite la prețuri curente (nu mai târziu de anul 2023). În caz contrar, în urma realizării achizițiilor publice, costurile estimate în devize nu vor fi suficiente pentru atribuirea contractelor de achiziții sau vor fi constatate volume de lucrări adiționale pe perioada de implementare, fapt ce se va rezuma în acoperirea deficitului prin contribuția beneficiarilor.

g) Raport de verificare a documentației de deviz de către verificatori certificați - obligatoriu;

h) Specificațiile tehnice ale bunurilor și echipamentelor planificate pentru achiziționare, cu prețuri unitare, confirmate prin minim prin 3 oferte de preț – obligatoriu, dacă se prevede achiziționarea bunurilor, altor decât cele incluse în documentația de deviz.

Notă: În bugetul proiectului se va indica costul bunurilor, estimat din cea mai mică ofertă de preț.

i) Raportul privind auditul energetic, în cazul proiectelor cu măsuri de eficiență energetică (Legea nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică) – obligatoriu, dacă tipologia intervențiilor cade sub incidența legii;

Notă: Efectuarea auditului energetic este obligatorie în cazul proiectelor în domeniul eficienței energetice, finanțate total sau parțial din bugetul de stat sau din bugetele autorităților administrației publice locale. În cazul modernizării sistemului de iluminat, ce vizează înlocuirea corpurilor de iluminat, este suficient de a prevedea masuri de eficiență energetică în documentația de proiect, care la rândul său este obligatorie. Pentru proiectele ce vizează instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei, folosind resurse regenerabile, efectuarea auditului energetic este obligatorie. De asemenea, este obligatorie efectuarea auditului energetic în cazul proiectelor de eficiență energetică a clădirilor publice existente, cu intervenții în anvelopa clădirii, cum ar fi: termoizolarea fațadei, planșeului, tavanului din subsol, schimbarea articolelor de tâmplărie exterioare etc., în scop de asigurare a cerințelor minime de performanță energetică a clădirilor, care este un imperativ în cazul finanțării intervențiilor în clădiri publice din bugetul de stat (Legea nr.282/2023 privind performanța energetică a clădirilor), iar în cazul edificării clădirilor publice noi, masurile de eficiență energetică urmează a fi reflectate în documentația de proiect.

j) Raportul valabil de expertiză tehnică a clădirii, pentru cazurile prevăzute în Regulamentul privind expertiza tehnică în construcții (Hotărârea Guvernului nr. 936/2006), prin care va fi demonstrată uzura efectivă și caracteristicile reale ale construcției, în vederea aprecierii soluțiilor tehnice propuse de intervenție  – obligatoriu, dacă tipologia intervențiilor cade sub incidența legii;

Notă: Expertiza tehnică a construcțiilor existente se efectuează în toate cazurile, când construcția prezintă semne vizuale de uzura, care duc la o diminuare a indicilor tehnici de calitate, a rezistenței şi stabilității elementelor portante sau a structurii de rezistentă în ansamblu (fisuri în elementele portante, tasări neuniforme şi inundații ale fundațiilor, coroziunea materialelor, supraîncărcări) sau retehnologizări, schimbarea destinației, reconstrucții, supraetajări şi alte activități.

k) Certificat de urbanism – obligatoriu, dacă tipologia intervențiilor cade sub incidența legii;

l) Avize de racordare – obligatoriu, dacă sunt prevăzute branșări la rețele inginerești

m) Procese verbale, rapoarte sau alte acte ce confirmă instrumentele participatorii, care au fost aplicate în consultări publice, cu comunitatea locală, la identificarea propunerii de proiect – obligatoriu;

n) Alte documente, adresate să complementeze sau să confirme oportunitatea, relevanța și fezabilitatea intervențiilor propuse – la discreția aplicantului;

o) Dispozitiv magnetic de stocare a informației, cu documentația de deviz în variantă electronică – obligatoriu;

3.3.8 Pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări la etapa de implementare a proiectului, termenul de când a fost elaborată documentația tehnică de proiect nu trebuie să depășească de 2 ani, în caz contrar, autoritatea contractantă este obligată să actualizeze documentația de proiect (și respectiv de deviz), înainte de inițierea procedurii de achiziție (pct. 12, Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 69 din 07.05.2021 cu privire la aprobarea documentației standard).

3.3.9 Avizele, certificatele, prescripțiile tehnice, rapoartele de verificare etc. urmează a fi valabile încă cel puțin 3 luni de la data depunerii cererii de finanțare.

## 3.4 Înscrierea la concurs (etapa 3)

3.4.1 Un aspect specific procesului de selectare a proiectelor în cadrul Apelului competitiv, este  depunerea actelor necesare online de către aplicanți (Notelor conceptuale/Cererilor complete de finanțare) utilizând Sistemul Informațional de gestionare a proiectelor de dezvoltare regională și locală (SI GPDRL)

Înscrierea la concurs se realizează exclusiv prin depunerea dosarului în format electronic.

Înregistrarea la distanță:

3.4.2 Înscrierea la concurs la distanță se efectuează în regim online, pe platforma Sistemului Informațional de Gestionare a Proiectelor de Dezvoltarea Regională și Locală, la care vor fi accesibile și instrucțiunile necesare pentru aplicanți:

https://mrdp.midr.gov.md/

3.4.3 Unele materiale adiționale cererilor  de finanțare pot fi depuse (la solicitare) la sediul ONDRL, pe adresa:

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, etaj 3

3.4.4 Toate documentele formalizate, specificate la p. 3.3.6 din Ghid, vor fi completate, preferențial, în limba română. Documentele completate manual sau în afara formularelor stabilite, vor servi drept temei pentru eliminarea proiectului din concurs.

3.4.5 Toate documentele de suport (confirmative), specificate la p. 3.3.7 din Ghid, se vor depune pe suport de hârtie, în două exemplare: un exemplar în original și un exemplar în copie, autentificată prin semnătura și ștampila aplicantului.

## 3.5 Evaluarea cererilor de finanțare (etapa 4)

3.5.1.Evaluarea dosarelor depuse la concurs se realizează sub aspect administrativ și aspect tehnico-financiar.

3.5.2 Activitatea de evaluare administrativă este realizată de către ONDRL și orientată spre constatarea completitudinii, veridicității și conformității informațiilor prezentate de către aplicanți la concurs și se realizează din oficiu și în teren (dup caz). În cazul în care informațiile prezentate nu sunt suficient de clare, de la aplicanți se vor solicita informații suplimentare, care urmează a fi prezentate în termen de maximum 3 zile de la data recepționării solicitării. Nerespectarea termenului impus creează premise de respingere a cererii de finanțare de la concurs.

Notă: Nu se vor accepta actele administrative, tehnice, de proiectare, de deviz și avizare emise după data depunerii dosarului de aplicare la concurs.

3.5.3 În cadrul evaluării administrative, ONDRL va asigura efectuarea vizitelor în teren pentru examinarea veridicității informațiilor prezentate de către aplicanți.

3.5.4 În scop de apreciere a corelării propunerii de proiect de dezvoltare locală cu programele de dezvoltare la nivel regional, ONDRL va solicita avizul agenției de dezvoltare regională, la care se arondează localitatea vizată în proiect.

3.5.5 Pentru aprecierea corelării propunerii de proiect de dezvoltare locală cu obiectivele Programului Național privind Serviciile de îngrijire copii cu vârsta până la 3 ani, ONDRL va solicita avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

3.5.6 În baza constatărilor efectuate din oficiu și în teren, precum și a avizelor obținute,  ONDRL va completa pentru fiecare proiect Fișa de evaluare administrativă, formular tipizat DL-6 (anexa nr. 6 la Ghid).

3.5.7 După finalizarea evaluării administrative, ONDRL va întocmi un proces-verbal unic de evaluare administrativă a proiectelor (PVA), care va fi prezentat Comisiei interministeriale de evaluare, pentru admiterea proiectelor pentru următoarea etapă a concursului și inițierea procedurilor de evaluare tehnică și financiară.

3.5.8 Evaluarea tehnică și financiară a cererilor de finanțare este realizată de către Comisia interministerială de evaluare, constituită prin ordinul MIDR și este orientată spre:

a) aprecierea oportunității și a relevanței proiectului înaintat, prin contribuția la conformarea cu strategiile naționale, sectoriale, regionale și locale de dezvoltare și a impactul preconizat asupra grupurilor-țintă;

b) aprecierea coerenței și calității pregătirii proiectului înaintat, prin descrierea și formularea investițiilor propuse, cuantificarea indicatorilor de buget și a rezultatelor așteptate, fezabilitatea tehnică a proiectului, potențialele riscuri identificate și acțiuni de atenuare a acestora;

c) aprecierea viabilității financiare și administrative a proiectului, prin disponibilitatea surselor financiare pentru asigurarea contribuției proprii la implementarea proiectului și identificarea acțiunilor și mijloacelor financiare necesare pentru asigurarea durabilității proiectului.

3.5.9 În baza procesului verbal de evaluare administrativă (PVA) și a fișelor de evaluare DL-6, Comisia interministerială de evaluare se va expune, prin consemnarea unui proces verbal (PVT) de admitere sau respingere pentru evaluarea tehnică și financiară.

3.5.10 Aplicanții, ale căror cereri de finanțare au fost respinse administrativ, vor fi notificați de către ONDRL în termen de 3 zile de la data consemnării procesului verbal de admitere PVT, cu anexarea Fișei de evaluare administrativă, după care aplicanții, în termen de 3 zile de la data recepționării notificării, pot depune o contestație către Comisia interministerială de evaluare.

3.5.11 Pe perioada de evaluare tehnică și financiară a proiectelor, suportul de expertiză pentru Comisia interministerială de evaluare este realizat de către ONDRL, prin constatări la subiectele supuse evaluării tehnice și financiare:

a) Relevanța și Oportunitatea proiectului:

b) Fezabilitatea tehnică a proiectului;

c) Coerența financiară și Viabilitatea economică a proiectului;

d) Sustenabilitatea proiectului.

3.5.12 Rezultatele constatărilor de expertiză realizate de către ONDRL se înregistrează în Fișele de evaluare tehnică și financiară a proiectelor, formular tipizat DL-7 (anexa nr. 7 la Ghid).

3.5.13 Evaluarea tehnică și financiară, care este realizată de către membrii Comisiei interministeriale de evaluare, se rezumă spre aprecierea individuală, prin punctaj,  a subiectelor supuse evaluării pe 13 criterii pre-stabilite de evaluare. Punctajul acordat de către membrii Comisiei în urma evaluării se înregistrează în Fișele de evaluare tehnică și financiară a proiectelor DL-7. În baza punctajului acumulat de către proiecte se formează clasamentul general în cadrul concursului.

3.5.14 În cazul în care informațiile prezentate nu sunt suficient de clare, Comisia interministerială de evaluare este în drept să solicite informații suplimentare, care urmează a fi prezentate în termen de maximum 3 zile de la data recepționării solicitării. Nerespectarea termenului impus creează premise de respingere a cererii de finanțare de către comisie. Nu se vor accepta actele administrative, tehnice, de proiectare, de deviz și avizare emise după data depunerii dosarului de aplicare la concurs.

3.5.15 Rezultatele etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor sunt consemnate într-un raport de bilanț, care sunt aduse la cunoștința aplicanților prin expedierea Fișelor de evaluare DL-7 în termen de 3 zile de la data semnării raportului de bilanț.

3.5.16 Termenul acordat pentru evaluările administrativă, tehnică și financiară – maximum 10 zile calendaristice de la terenul-limită stabilit pentru depunerea dosarelor la concurs.

3.5.17 Algoritmul de evaluare a proiectelor:

Avize sectoriale

(MMPS)

Avize sectoriale

(MMPS)

Avize regionale

(ADR)

Avize regionale

(ADR)

EVALUAREA CERERILOR DE FINANȚARE

/EVALUAREA ADMINISTRATIVĂ/

EVALUAREA CERERILOR DE FINANȚARE

/EVALUAREA ADMINISTRATIVĂ/

Deschiderea dosarelor, verificarea completitudinii

(ONDRL)

Deschiderea dosarelor, verificarea completitudinii

(ONDRL)

Verificarea în teren a veridicității datelor

(ONDRL)

Verificarea în teren a veridicității datelor

(ONDRL)

Constatările din oficiu privind conformitatea dosarului și veridicitatea datelor

(ONDRL)

Constatările din oficiu privind conformitatea dosarului și veridicitatea datelor

(ONDRL)

Formular DL-6

FIȘA

de evaluare administrativă a proiectului

Formular DL-6

FIȘA

de evaluare administrativă a proiectului

Proces verbal PVA

de evaluare administrativă a proiectelor

(ONDRL)

Proces verbal PVA

de evaluare administrativă a proiectelor

(ONDRL)

Notificarea aplicanților, care nu au promovat etapa administrativă

(ONDRL)

Notificarea aplicanților, care nu au promovat etapa administrativă

(ONDRL)

Proces verbal PVT

de admitere  a proiectelor pentru evaluare tehnică și financiară

(Comisia interministerială de evaluare)

Proces verbal PVT

de admitere  a proiectelor pentru evaluare tehnică și financiară

(Comisia interministerială de evaluare)

EVALUAREA CERERILOR DE FINANȚARE /EVALUAREA TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ/

EVALUAREA CERERILOR DE FINANȚARE /EVALUAREA TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ/

Evaluarea tehnică și financiară

– acordarea punctajului  pe 13 criterii de evaluare

(Comisia interministerială de evaluare)

Evaluarea tehnică și financiară

– acordarea punctajului  pe 13 criterii de evaluare

(Comisia interministerială de evaluare)

Constatările tehnice de expertiză

(ONDRL)

Constatările tehnice de expertiză

(ONDRL)

Formular DL-7

FIȘA

de evaluare tehnică și financiară a proiectului

Formular DL-7

FIȘA

de evaluare tehnică și financiară a proiectului

Raport de bilanț al concursului cu

Lista proiectelor conform clasamentului general

(Comisia interministerială de evaluare)

Raport de bilanț al concursului cu

Lista proiectelor conform clasamentului general

(Comisia interministerială de evaluare)

Fig.3.5.17. Algoritmul de evaluare a proiectelor

## 3.6 Aprobarea finanțării (etapa 5)

3.6.1 În baza raportului de bilanț al concursului, MIDR elaborează anexa la Documentul unic de Program, care se înaintează spre avizare către CNCDRL și, ulterior, spre aprobare, prin hotărâre a Guvernului.

3.6.2 Valoarea FNDRL, prin care se finanțează proiectele de dezvoltare locală incluse în DUP,  se aprobă anual prin Legea Bugetului de Stat. După intrarea în vigoare a legii bugetului de stat, prin Decizia CNCDRL se aprobă distribuția mijloacelor financiare ale FNDRL, separat, pentru domeniul dezvoltării regionale și domeniul dezvoltării locale.

3.6.3 Pentru elaborarea și aprobarea Planului anual de finanțare în domeniul dezvoltării locale, ONDRL va prezenta către MIDR, Lista proiectelor prioritare propuse spre finanțare și cuantumul mijloacelor planificate pentru anul curent. Cuantumul mijloacelor financiare alocate per proiect va fi planificat în funcție de acțiunile ce se impun pentru inițierea implementării proiectului sau continuarea implementării acestuia și capacitatea de asigurare a valorificării resurselor alocate în anul respectiv.

3.6.4 În baza unei analize a necesităților și priorităților, MIDR va examina propunerile înaintate de către ONDRL și va înainta Planul anual de finanțare în domeniul dezvoltării locale spre aprobare către CNCDRL.

3.6.5 Mijloacele FNDRL neutilizate pe parcursul anului bugetar nu sunt tranzitorii. Soldul alocațiilor financiare aprobate din FNDRL conform cererii de finanțare și format în urma procedurilor de achiziții publice nu vor fi repartizate pentru alte cheltuieli, obiective de intervenție sau volume de lucrări, servicii și bunuri care nu se regăsesc în cererile de finanțare aprobate.

IV. IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

## 4.1 Etapele perioadei de implementare a proiectelor

4.1.1 Prevederile prezentului capitol reglementează procedurile de implementare a proiectelor, de la data semnării contractelor de finanțare până la recepția la terminarea lucrărilor și vizează doar beneficiarii proiectelor aprobate pentru finanțare din FNDRL:

Etapa 6 – Lansarea proiectului;

Etapa 7 – Desfășurarea achizițiilor publice;

Etapa 8 – Realizarea proiectului, generarea livrabilelor;

Etapa 9 – Finalizarea proiectului.

## 4.2 Lansarea proiectului (etapa 6)

4.2.1 În termen de 3 zile calendaristice de la publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii Guvernului privind includerea proiectelor în Documentul unic de program pentru finanțare din FNDRL, ONDRL va informa autoritățile publice locale beneficiare privind aprobarea proiectelor pentru finanțare și în termen de 7 zile va pregăti și va expedia schița Contractului de finanțare a proiectului pentru fiecare din autoritățile publice beneficiare.

4.2.2 Autoritățile publice locale beneficiare de finanțare vor dispune acțiunile necesare pentru actualizarea bugetelor locale (conform Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale) și deschiderea (generarea) conturilor trezoreriale, necesare pentru încasarea alocațiilor financiare pe perioada de implementare a proiectelor. Certificatul obținut privind deschiderea contului (conturilor) trezorerial, beneficiarii vor expedia către ONDRL, pentru completarea rechizitelor bancare în contractele de finanțare.

4.2.3 Contractele de finanțare ale proiectelor vor specifica la valorile estimate previziunile de buget, alocații din FNDRL si contribuții ale APL (dacă sunt relevante), precum și alte angajamente reciproce la implementarea proiectelor, conform condițiilor de finanțare. Valorile de buget și alocații ale proiectelor, specificate în contractele de finanțare, sunt estimative, acestea fiind determinate în baza documentației de deviz.

4.2.4 Pentru facilitarea procesului de consemnare, se recomandă semnarea electronică de către părți a contractelor de finanțare.

4.2.5 Din data semnării de către ambele părți a contractelor de finanțare cu beneficiarii, ONDRL va dispune asigurarea managementului financiar al proiectelor, care se va realiza prin următoarele acțiuni:

a) desfășurarea seminarelor de instruire cu beneficiarii de finanțare privind procedurile de implementare a proiectelor;

b) asigurarea suportului consultativ autorităților publice locale pe perioada de implementare pe toate subiectele ce țin de realizarea proiectului conform obiectivelor sale;

c) verificarea conformității execuției lucrărilor, prestării serviciilor și a bunurilor furnizate, conform contractelor atribuite de achiziții publice;

d) autorizarea plăților pentru livrabilele eligibile,  generate în cadrul proiectelor, și debursarea mijloacelor financiare conform alocațiilor aprobate în planurile de finanțare;

e) participarea reprezentativa la recepțiile la terminarea lucrărilor și recepțiile finale;

f) monitorizarea progresului implementării și a indicatorilor financiari, de produs și rezultate ale proiectelor;

g) gestionarea sistemului de raportare;

h) inițierea procedurilor de contorizare și contabilizare a costurilor formate în urma implementării proiectelor.

4.2.6 În scop de dezvoltare și consolidare a capacităților autorităților publice locale la gestionarea mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat, beneficiarii proiectelor sunt responsabili de buna desfășurare a activităților prevăzute de proiecte, cu asumarea consecințelor ce se rezultă din  abaterile admise de la angajamentele consemnate în contractele de finanțare.

4.2.7 Cuantumurile alocațiilor financiare estimate pentru implementarea proiectelor vor fi specificate în Planul anual de finanțare a domeniului de dezvoltare locală, care se aprobă și se actualizează prin decizia CNCDRL, după care proiectele obțin eligibilitatea necesară pentru lansarea procedurilor de achiziții publice (Legea 181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale).

## 4.3 Desfășurarea achizițiilor publice (etapa 7)

4.3.1 Lansarea procedurilor de achiziții publice se realizează de către beneficiarii proiectelor, imediat după semnarea contractelor de finanțare. Procedurile de achiziție a lucrărilor, serviciilor și bunurilor, se vor realiza în conformitate cu prevederile Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice sau în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziție publică, fără taxă pe valoare adăugată (TVA) este mai mică sau egală cu pragurile neprevăzute la art. 2 alin. (1) al prezentei legi, autoritatea contractantă poate să inițieze o procedură de achiziții publică de mică valoare conform Hotărârii de Guvern nr. 870 din 14.12.2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică.

4.3.2 În scopul aprecierii corespunderii cu cererea de finanțare aprobată, ONDRL, în calitate de finanțator, va verifica devizele pregătite de către beneficiari și care urmează fi incluse în caietul de sarcini pentru achiziții publice, cu emiterea în acest sens a Avizului de validare a devizelor de cheltuieli. În cazul includerii de către beneficiari în devize a volumelor, care nu se regăseau inițial în cererea de finanțare și respectiv nu au fost aprobate pentru finanțare sau aplicarea a altor costuri de referință pentru volumele aprobate, în Avizele de validare se va specifica responsabilitatea financiară, care urmează să fie asumată de către beneficiari pentru costurile adiționale și respectiv neeligibile din FNDRL.

4.3.3 Beneficiarii proiectelor, în calitate de autorități contractante vor elabora documentația de atribuire pentru lansarea achizițiilor publice, prin determinarea informaților necesare pentru a asigura operatorii economici o informare completă, corectă și explicită cu privire la cerințele sau elementele achiziției, obiectul contractului și modul de desfășurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificațiile tehnice ori documentul descriptiv, condițiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către ofertanți/candidați,  informațiile privind obligațiile generale aplicabile.

4.3.4 În cazul achiziției de bunuri, servicii şi lucrări, operatorul economic va depune, odată cu oferta, şi garanția pentru ofertă, cuantumul garanției pentru ofertă nu trebuie să depășească 2% din valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată. Totodată, La achiziția de bunuri şi servicii cu o valoare estimată mai mică de 800.000 de lei şi de lucrări cu o valoare estimată mai mică de 2.000.000 de lei, autoritatea contractantă este în drept să nu ceară operatorului economic garanție pentru ofertă.

4.3.5 În partea ce ține de garanția de bună execuție, autoritatea contractantă la achiziția de bunuri, lucrări și servicii, va cere ca ofertantul să prezinte, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Garanția de bună execuție se returnează de către autoritatea contractantă la momentul executării integrale a contractului de achiziții publice, cuantumul garanției de bună execuție a contractului nu trebuie să depășească 15% din valoarea de deviz a contractului de achiziții publice. Totodată, la achiziția de bunuri şi servicii cu o valoare estimată mai mică de 800.000,00 de lei şi de lucrări cu o valoare estimată mai mică de 2.000.000,00 de lei, autoritatea contractantă este în drept să nu ceară ofertanților garanția de bună execuție a contractului.

4.3.6 Subsecvent, forma și conținutul garanției de oferte și garanției de execuție a contractului este specificată expres la art.68 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

4.3.7 Atribuirea achizițiilor publice se va consemna prin:

a) contract de achiziții publice de lucrări – care are ca obiect execuția lucrărilor de construcție/renovare/reabilitare a edificiilor, încăperilor și rețelelor inginerești aferente;

b) contract de achiziții publice de servicii – care are ca obiect prestarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție/renovare/reabilitare;

c) contract de achiziții publice de bunuri – care are ca obiect furnizarea de bunuri pentru dotarea grupelor de creșă construite/renovate/reabilitate.

4.3.8 Planificarea contractelor de achiziții publice se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentul cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice (Hotărârea Guvernului nr. 1419/2016). Orice modificare a planul de achiziții publice, urmare a rectificării bugetului sau identificării unor noi surse financiare, se va publica în decurs de 5 zile de la data modificării.

4.3.9 În scopul exercitării atribuțiilor sale în cadrul procedurilor de achiziții publice, autoritatea contractantă va crea un grup de lucru privind achizițiile publice, care reprezintă un grup de specialiști în cadrul autorității contractante, responsabili de orice decizie și măsură luată cu privire la achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor. Activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice este reglementată prin Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice (Hotărârea de Guvern nr. 10/2021).

Notă: Conform statutului său, reprezentații ONDRL nu pot fi antrenați sub nici o formă și nu pot interveni în activitatea grupurilor de lucru ale autorităților publice locale privind achizițiile publice.

4.3.10 Valoarea estimată a contractului de achiziții publice se specifică înainte de inițierea procedurii de atribuire a contractului de achiziții și se determină având la baza documentația de deviz, specificațiile tehnice și de preț. Valoarea estimată se stabilește pentru fiecare obiect de achiziție separat: lucrări, servicii bunuri (art.4, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

Notă: Valoarea estimată la lansarea achizițiilor publice se indică fără taxa TVA pe valoare adăugată.

4.3.11 În dependență de valoarea estimată a procedurii de achiziție, autoritatea contractantă determină tipul procedurii de achiziție publică: achiziție publică de valoare mică, cererea ofertelor de preț, licitație deschisă etc. (art.2, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

4.3.12 Particularitățile procedurii de achiziții publice de valoare mică  sunt reglementate prin Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică (Hotărârea Guvernului nr. 665/2016 – în vigoare până la 01.07.2023 sau Hotărârea Guvernului nr. 870/2022 – în vigoare de la 01.07.2023).

4.3.13 Documentația de atribuire pentru procedurile de achiziții publice se elaborează în conformitate cu prevederile Legii privind achizițiile publice, iar structura și conținutul procedurii, inclusiv formularele tipizate, sunt stabilite în Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări (Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 69/2021) și Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii (Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 11/2021).

4.3.14 La elaborarea caietului de sarcini, autoritatea contractantă va ține cont de regulile privind descrierea bunurilor, serviciilor și lucrărilor (art.37, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice), care prevăd că specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă şi completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință şi criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite. De asemenea, ele nu vor face referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, de lucrări şi de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerințelor față de achiziţie, iar o astfel de referinţă este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul”.

4.3.15 Până la publicarea procedurii de achiziție, autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul achizițiilor publice un anunţ de intenție privind achizițiile publice preconizate. Anunțul de intenție va fi publicat în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție, în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante respective. Pentru contractele a căror valoare estimată pentru bunuri şi servicii este mai mică de 800.000,00 de lei, iar pentru lucrări este mai mică de 2.000.000,00 de lei, publicarea anunțului de intenție nu este obligatorie (art. 28, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

4.3.16 Criteriile de calificare, examinare, evaluarea și comparare a ofertelor depuse se stabilesc de către autoritatea contractantă, în funcție obiectul achiziției publice și de procedura de achiziție selectată (art. 17-27, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

4.3.17 Anunțul de participare se publică în SIA „RSAP”, împreună cu documentația de atribuire (art. 29, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

4.3.18 Orice operator economic interesat de obiectul achiziției, are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire (art. 35, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). Același articol, reglementează termenii de depunere a solicitărilor de clarificări, precum și termenii de răspuns la asemenea solicitări. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire.

4.3.19 Perioada de depunere a ofertelor reprezintă perioada cuprinsă între data publicării anunțului de participare și data limită de depunere a ofertelor. Perioada de depunere a ofertelor depinde de tipul procedurii de achiziție publică.

4.3.20 Condițiile prezentării ofertelor, inclusiv locul, data şi ora limită de depunere a ofertelor, se indică de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire (art. 65, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

4.3.21 Ofertele se deschid la timpul specificat în documentația de atribuire ca dată-limită de depunere a ofertelor sau la timpul specificat ca dată-limită a termenului prelungit, indiferent de numărul de ofertanți, în conformitate cu procedurile stabilite în documentația de atribuire (art. 66, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

4.3.22 După deschiderea ofertelor, grupul de lucru al autorității contractante, inițiază etapa de evaluare a ofertelor depuse (art. 69, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). Oferta este valabilă în termenul specificat în documentația de atribuire și poate fi extinsă în temeiul legii (art. 67, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

4.3.23 În cazul depunerii ofertei cu un preț semnificativ mai scăzut în comparație cu ofertele altor ofertanți sau în raport cu bunurile, lucrările sau serviciile care urmează a fi furnizate, autoritatea contractantă este obligată să asigure operatorului economic posibilitatea de justificare a prețului anormal de scăzut, totodată justificarea se face de către ofertant în scris, înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte de către grupul de lucru (art. 70, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

4.3.24 Autoritatea contractantă poate anula procedura de achiziție publică dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică (art. 71, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). Decizia de anulare se expediază Agenției Achiziții Publice.

4.3.25 Evaluarea ofertelor se finalizează odată cu adoptarea deciziei de atribuire a contractului de achiziții publice sau anularea procedurii de atribuire. Decizia de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire. După aprobarea deciziei referitoare la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziții publice (atribuirea sau anularea procedurii de atribuire şi eventuala inițiere ulterioară a unei noi proceduri), autoritatea contractantă are obligația de a informa operatorii economici implicați în procedura de atribuire, în scris şi cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora (art. 31, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

4.3.26 După expedierea deciziei de atribuire, autoritatea contractantă va respecta termenul de așteptare pentru încheierea contractelor de achiziții (art. 32, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

4.3.27 Contractul de achiziții publice se încheie conform procedurilor de achiziţie publică, în temeiul planului de achiziţie și în limita alocațiilor aprobate (art. 32, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice) după modelul din Documentația standard.

4.3.28 Autoritatea contractantă, nu are dreptul să divizeze achiziția prin încheierea de contracte de achiziții publice separate în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziţie publică decât procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu prezenta lege în cazul în care achiziția nu ar fi fost divizată (art. 76, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

4.3.29 Situațiile care prevăd modificarea contractelor de achiziții publice sunt expres prevăzute în lege (art. 76, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

4.3.30 După semnarea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă va elabora și va remite spre publicare în Buletinul Achiziții Publice, darea de seamă privind procedura de achiziție publică. Darea de seamă se va remite către Agenția Achiziții Publice nu mai târziu de data încheierii contractului sau de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică (art. 78, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

4.3.31 Autoritatea contractantă mai are obligația de a transmite spre publicare în Buletinul achizițiilor publice anunțul de atribuire, nu mai târziu de 30 de zile de la data la care va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice (art. 30, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

4.3.32 Termeni generalizatori, cu privire la tipul procedurii de achiziție, valoarea estimativă, termenii de solicitare a clarificărilor, de depunere a ofertelor precum și de a celor de așteptare pentru încheierea contractelor:

| Achiziția publică | Obiectul achiziției | Prag, valoarea estimativă, fără TVA | Termen de depunere a ofertelor | Termen de solicitare a clarificărilor | Termen de răspuns la solicitări | Termeni de așteptare pentru încheierea contractelor de achiziții publice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Achiziție de Valoare Mică (AVM) | Lucrări | < 250 000 lei (în vigoare până la 01.07.2023) < 375 000 lei (în vigoare din 01.07.2023) | Începând cu 01.07.2023, conform prevederilor HG 870/2022 (cel puțin 2 zile) | Începând cu 01.07.2023, conform prevederilor HG 870/2022 (minimum 1 zi) | Începând cu 01.07.2023, conform prevederilor HG 870/2022 (minimum 1 zi lucrătoare până la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor) | Nu este prevăzut |
|  | Servicii | < 200 000 lei (în vigoare până la 01.07.2023) < 300 000 lei (în vigoare din 01.07.2023) |  |  |  |  |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |
| Cererea Ofertelor de Preț (COP) | Lucrări | < 2 000 000 lei | 12 zile | 3 zile | maximum 1 zi lucrătoare | 6 zile |
|  | Servicii | < 800 000 lei |  |  |  |  |
|  | Bunuri | < 800 000 lei | 7 zile |  |  |  |
| Licitație Deschisă (LD) | Lucrări | > 2 000 000 lei | < 90 000 000 lei, 20 zile ≥ 90 000 000 lei, 35 zile | < 90 000 000 lei, 6 zile ≥ 90 000 000 lei, 9 zile | Maximum 3 zile lucrătoare | < 90 000 000 lei, 6 zile ≥ 90 000 000 lei, 11 zile |
|  | Servicii | > 800 000 lei | < 2 300 000 lei, 20 zile ≥ 2 300 000 lei, 35 zile | < 2 300 000 lei, 6 zile ≥ 2 300 000 lei, 9 zile |  | < 2 300 000 lei, 6 zile ≥ 2 300 000 lei, 11 zile |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |

4.3.33 Ca urmare a rezultatelor atribuiri contractelor de achiziții publice, inclusiv de modificare a acestora, valorile actualizate (contractate) de buget, alocații și contribuție vor fi specificate în contractele de finanțare, prin consemnarea acordurilor adiționale respective. Lipsa acordurilor adiționale la contractele de finanțare, cu specificarea valorilor contractate, va servi drept temei pentru stoparea debursării alocațiilor solicitate pentru executarea lucrărilor, prestarea serviciilor sau furnizarea bunurilor.

## 4.4 Realizarea proiectului (etapa 8)

4.4.1 Executarea lucrărilor de construcție, prestarea serviciilor și furnizarea bunurilor conform obiectivelor proiectelor se realizează în conformitate cu contractele de achiziții publice atribuite.

4.4.2 Lucrările sunt realizate de către antreprenori, în strictă conformitate cu legislația națională, cadrul normativ, prevederile contractelor de antrepriză, devizele locale și graficele de executare a lucrărilor. Atribuțiile și responsabilitățile actorilor implicați în procesul de executare a lucrărilor sunt reglementate prin lege (Legea nr.721/1996 privind calitatea în construcții / Legea 434/2023 Codul urbanismului și construcțiilor).

4.4.3 Organizarea unui nou șantier solicită de fiecare dată rezolvarea unor probleme, care se referă la asigurarea temporară a condițiilor pentru desfășurarea activității de baza, prin crearea unor spatii auxiliare pentru asigurarea condițiilor de viață și de depozitare a materialelor, unor rețele temporare pentru utilități, a cailor de acces. Rezolvarea integrala sau parțiala a unor probleme similare, ce vizează lucrările de organizare a șantierului, se precizează încă din faza de proiectare, prin elaborarea proiectului de organizare a construcției.

4.4.4 Odată cu semnarea contractelor de antrepriză pentru lucrările de construcție și a contractelor de prestare servicii de supraveghere tehnică, beneficiarul pune la dispoziția antreprenorului documentația tehnică de proiect și prin Ordinul de începere a lucrărilor stabilește data de începere a lucrărilor, rezervând o perioadă de mobilizare, necesară acțiunilor organizaționale, cu o durată ce nu depășește 30 de zile de la semnarea contractului de antrepriză.

4.4.5 Pentru documentarea procesului de execuție a lucrărilor, antreprenorului i se transmite Cartea tehnică a construcției, care reprezintă un ansamblu al documentelor tehnice referitoare la proiectarea, execuția, recepția, exploatarea și urmărirea comportării în exploatare a construcției și instalațiilor aferente acesteia, cuprinzând toate datele, necesare pentru identificarea și determinarea stării tehnice (fizice) a construcției respective și a evoluției acesteia în timp (Hotărârea Guvernului nr. 285/1996).

4.4.6 Șantierul de construcție se pune la dispoziția antreprenorului în termen până la 10 zile de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. La convocarea organizată de către beneficiar la locul lucrării, beneficiarul asigură accesul părților și transmite antreprenorului amplasamentul lucrării, liber de orice obiecte care ar împiedica executarea lucrărilor în condiții normale. Autorul de proiect transmite reperele principale de amplasament (dacă este aplicabil) și face o prezentare a proiectului tehnic de execuție, asigurând toate lămuririle necesare. Convocarea participaților se documentează prin Proces verbal, iar acțiunile de transmitere temporară către antreprenor a șantierului, a documentației tehnice de proiect, a cărții tehnice, a reperelor și a cotelor se documentează prin Act de predare-primire.

4.4.7 Odată cu transmiterea șantierului de construcție, dar nu mai târziu de 10 zile, antreprenorul lucrărilor de construcție va afișa și va asigura menținerea pe toată perioada de executare a lucrărilor un panou informațional al șantierului. Cerințele specifice privind amplasarea și conținutul panoului informativ temporar sunt reglementate prin actul normativ în construcții NCM A.08.01:2016/A1:2022 „Organizarea construcțiilor”, anexa A1 – „Șantierele de construcție, executate din sursele bugetare și sursele externe ale partenerilor de dezvoltare”. Sunt scutite de necesitatea instalării panourilor informative temporare pe șantier, proiectele în cadrul cărora tipologia intervențiilor se rezumă doar în dotarea separată cu echipamente, utilaje și mobilier a și nu implică executarea lucrărilor de demolare, construcție, reconstrucție, renovare, restaurare, consolidare, indiferent de suma alocațiilor aprobate bugetul de stat. La confecționarea panoului informativ al șantierului de construcție se recomandă de a consulta Ghidul de identitate vizuală a proiectelor de dezvoltare locală finanțate din mijloacele FNDRL (Ordinul ONDRL nr. 10/2023), care se pune la dispoziția beneficiarilor odată cu semnarea contractelor de finanțare.

4.4.8 Desemnarea dirigintelui de șantier se asigură de către antreprenor prin ordin intern, în baza contratului de antrepriză încheiat. Ordinul de desemnare a dirigintelui șantier (ulterior de modificare, dacă intervin astfel de situații) se aduce la cunoștința beneficiarului, responsabilului tehnic și a proiectantului.

4.4.9 Desemnarea responsabilului tehnic, care exercită supravegherea lucrărilor executate, se asigură prin ordin intern de către entitatea contractată pentru serviciile de supraveghere tehnică. Ordinul de desemnare a responsabilului tehnic (ulterior de modificare, dacă intervin astfel de situații) se aduce la cunoștința agenției antreprenorului și a proiectantului.

4.4.10 Exigențele privind competențele profesionale ale dirigintelui de șantier și ale responsabilului tehnic sunt asigurate conform Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții, aprobat de Guvern (Hotărârea Guvernului nr.329/2009).

4.4.11 Relațiile dintre proiectant (autorul proiectului) și autoritățile antrenate în procesul de execuție a lucrărilor sunt reglementate și asigurate prin prestarea serviciilor de către autorul proiectului sau reprezentatul împuternicit al entității care a elaborat documentația tehnică de proiect, în baza contractului de supraveghere de autor, atribuit conform procedurilor legale de achiziții publice (Legea nr. 1350/2000 cu privire la activitatea arhitecturală).

4.4.12 Exigențele esențiale de calitate în construcții, determinate prin lege (Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții / Legea 434/2023 Codul urbanismului și construcțiilor), organizarea și modul de desfășurare a activităților de verificare sunt stabilite în Regulamentul cu privire la verificarea proiectelor și a execuției construcțiilor și expertizarea tehnică a proiectelor și construcțiilor (Hotărârea Guvernului nr. 361/1996).

4.4.13 Beneficiarul, prin responsabilul tehnic, are dreptul de a emite acte administrative de prescripție, adresate antreprenorului și/sau dirigintelui de șantier sau orice alte comunicări pe care le considera necesare executării lucrărilor.

4.4.14 Controlul de stat al calității în construcții constituie o componentă esențială a sistemului calității, stabilit prin lege, și se efectuează la etapele de concepere, proiectare, autorizare, executare (inclusiv la toate fazele determinante ale execuției), producerea materialelor și articolelor pentru construcții, exploatare și post-utilizare. Exercitarea controlului de stat asupra aplicării unitare a prevederilor legislației în domeniul calității construcțiilor, precum și de constatare a contravențiilor, iar în caz de necesitate și de oprire a lucrărilor executate necorespunzător, sunt asigurate de către serviciile teritoriale de supraveghere a calității în construcții ale Agenției pentru Supraveghere Tehnică, în conformitate cu Regulamentul privind modul de exercitare a controlului de stat al calității în construcții, aprobat de Guvern (Hotărârea Guvernului nr. 360/1996).

4.4.15 Preluând spre gestionare amplasamentul lucrării, antreprenorul mobilizează resursele sale și organizează lansarea lucrărilor cât mai curând posibil, asigurând executarea masurilor de organizare și de pregătire a șantierului, care includ amenajarea terenului (împrejmuirea, defrișarea daca este cazul, curățirea acestuia, demolarea amplasamentelor autorizate de proiect, evacuarea materialelor rezultate, nivelarea terenului etc.), branșarea temporară la rețelele edilitare, amenajarea căilor de acces, încăperilor, spațiilor de depozitare și auxiliare și dispune lansarea lucrărilor de bază, prevăzute de proiect.

4.4.16 În lipsa unei autorizații de construire valabile (dacă această este impusă de lege), antreprenorul se va abține de la execuția oricărei lucrări. Antreprenorul are obligația de a înștiința agenția și/sau beneficiarul despre neconcordanțele, necorelările, omisiunile sau orice alte abateri de la cerințele documentației de proiectare, imediat după primirea documentației (până la emiterea ordinului de începere a lucrărilor) sau ori de cate ori constată astfel de abateri pe durata implementării contractului de antrepriză.

4.4.17 Antreprenorul este obligat să dețină un sistem de management al calității acreditat conform reglementarilor în vigoare și personal de specialitate pentru toate specialitățile necesare implementării de a lua toate masurile necesare, impuse de bunele practici în construcții, pentru a proteja proprietățile adiacente șantierului sau a terenurilor limitrofe în care își desfășoară activitățile.

4.4.18 În respect față de protecția proprietăților și terenurilor limitrofe, antreprenorul va executa orice lucrare provizorie (cai de acces, parapete etc.) pentru utilizarea de către public și protecția proprietarilor. Pentru orice încălcare sau deteriorare a cailor de acces, a rețelelor de utilități sau de comunicații și a terenurilor limitrofe șantierului, antreprenorul va despăgubi beneficiarul pentru consecințele formulate sau daunele solicitate de proprietari sau rezidenți în conformitate cu prevederile legale aplicabile și numai în măsura în care daunele produse proprietăților nu sunt rezultatul unui risc generat prin cerințele documentației de proiect sau de metoda constructiva/tehnologica impusă de beneficiar.

4.4.19 Pe toată durata de la recepția șantierului și până la recepția la terminarea lucrărilor, antreprenorul va asigura toate exigențele impuse în temeiul legii privind securitatea și sănătatea muncii (Legea nr. 186/2008) și în conformitate cu Cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate de Guvern (Hotărârea Guvernului nr. 80/2012).

4.4.20 În scopul asigurării condițiilor de execuție a lucrărilor și adoptării soluțiilor ce se impun, în afara întrunirilor ordinare determinate prin atribuțiile persoanelor implicate în execuție și în supraveghere a lucrărilor, beneficiarul va convoca periodic, ori de cate ori este necesar, întruniri comune cu antreprenorul, responsabilului tehnic și proiectantului, pe șantier sau în alt loc, în funcție de subiectul întrunirii.

4.4.21 Pentru contractele de antrepriză, perioada de execuție a contractului de antrepriză, având ca punct de plecare data intrării în vigoare a contractului sau, dacă se prevede prin clauzele contractului, data emiterii ordinului de începere a lucrărilor și ca punct terminus – data semnării procesului verbal de recepție finală, se caracterizează prin:

a) perioada efectivă a lucrărilor, care reprezintă un ansamblu complex de activități, procese și proceduri, bine identificate și limitate în timp, în care antreprenorul asigură execuția, evidența și documentarea clară a cantităților și a stadiilor fizice ale lucrărilor executate, trecute prin prisma sistemului instalat de asigurare a calității și care se încheie la recepția la terminarea lucrărilor;

b) perioada de remediere a defectelor, desfășurată după recepția la terminarea lucrărilor, în caz de constatare a viciilor și defectelor la lucrări și materiale;

c) perioada de garanție, care se termină odată cu recepția finală.

≤ 30 zile

Perioada de garanție a lucrărilor

≤ 90 zile

Executarea efectivă a lucrărilor

Atribuirea

contractului de  antrepriză

Ordinul de începere a lucrărilor

Recepția la terminarea lucrărilor

Recepția

finală

Supravegherea tehnică

Supravegherea de autor

Remedierea defectelor

Eliberarea

garanției de bună execuție

≤ 10 zile

≤ 30 zile

Perioada de garanție a lucrărilor

≤ 90 zile

Executarea efectivă a lucrărilor

Atribuirea

contractului de  antrepriză

Ordinul de începere a lucrărilor

Recepția la terminarea lucrărilor

Recepția

finală

Supravegherea tehnică

Supravegherea de autor

Remedierea defectelor

Eliberarea

garanției de bună execuție

≤ 10 zile

Fig.4.4.21. Perioada de execuție a contractului de antrepriză

4.4.22 Ca urmare a unor evenimente neprevăzute sau circumstanțe care au afectat sau care eventual ar putea să afecteze negativ execuția lucrărilor, ori de câte ori graficul de execuție a lucrărilor nu mai corespunde evoluției, antreprenorul are obligația de a înștiința cu promptitudine beneficiarul și de a transmite un grafic actualizat, care va servi drept referință pentru execuția, recepția și achitarea lucrărilor.

4.4.23 În cazul apariției unor situații imprevizibile sau de forță-majoră, climaterice, prevăzute prin contractele de antrepriză, care tergiversează sau condiționează imposibilitatea execuției lucrărilor conform termenilor asumați, antreprenorul poate solicita sistarea temporară a lucrărilor.

4.4.24 În urma solicitării documentate a antreprenorului, beneficiarul va dispune convocarea prin Ordin intern a unei comisii de constatare a circumstanțelor de sistare a lucrărilor, care la rândul său va consemna circumstanțele și va înainta printr-un Act de constatare recomandările pe marginea subiectului. În baza recomandărilor expuse, beneficiarul va emite Ordin de sistare a lucrărilor și va informa la subiect antreprenorul, proiectantul și responsabilul tehnic.

4.4.25 Odată cu eliminarea circumstanțelor care au condiționat sistarea lucrărilor, beneficiarul va emite Ordinul de preluare a lucrărilor, cu aducerea la cunoștința, antreprenorului, proiectantului și responsabilului tehnic.

4.4.26 Pe parcursul executării lucrărilor, modificarea de volume sau costuri achiziționate sau efectuarea unor volume adiționale, care au devenit strict necesare și care nu au putut fi prevăzute la etapa de proiectare, se efectuează prin proceduri de achiziții publice (art. 76, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). Schimbarea materialelor nu trebuie să implice schimbarea proiectului, care ar condiționa suplimentarea valorii contractului de antrepriză.

## 4.5 Generarea livrabilelor

4.5.1 Activele generate prin mecanismul de achiziții publice în interesul beneficiarilor, sub formă de lucrări, servicii sau bunuri, identificate ca livrabile, se transmit în cadrul implementării proiectului, de la antreprenor, prestator sau furnizor către autoritatea contractantă. Transmiterea acestor active se asigură prin proceduri de predare-primire a livrabilelor, confirmate prin acte primare, care justifică procesul și recunosc corespunderea termenilor, cantităților, volumelor, valorilor și calității produselor generate, conform contractatelor de achiziții publice.

4.5.2 Livrabilele generate în afara contractelor de achiziții publice nu se recunosc ca fiind eligibile și nu vor fi achitate din FNDRL.

4.5.3 La documentarea livrabilelor de lucrări, servicii și bunuri se va opera cu valori absolute, fără aproximări, exprimate în moneda națională.

4.5.4 Pe măsura executării lucrărilor de către antreprenor, prestării serviciilor de către prestator sau livrării bunurilor de către furnizor, cu o periodicitate determinată prin clauzele contractelor de achiziții publice, livrabilele se contorizează, se cuantifică și se prezintă pentru recepție și achitare.

4.5.5 Debursarea plăților din FNDRL se va asigura de către ONDRL, în limitele alocațiilor aprobate din bugetul de stat, în baza cererilor de efectuare a plăților, însoțite de acte confirmative (facturi fiscale, procese verbale de îndeplinire a lucrărilor, devize de cheltuieli, acte de prestare a serviciilor, rapoarte de calitate, etc).

4.5.6 Valoarea tranșelor acceptate pentru debursare va fi cel puțin de 20% din valoarea totală contractată pentru lucrări și servicii și cel puțin de 30% din valoarea totală contractată pentru bunuri.

4.5.7 Pentru debursarea mijloacelor financiare, beneficiarul va înainta către ONDRL o Solicitare de efectuare a plăților, (Formular tipizat DL-8, anexa nr.8 la Ghid), la care se vor anexa următoarele documente confirmative:

a) Pentru lucrările executate:

- Factura fiscală, în copie;

- Nota informativă privind valoarea lucrărilor executate, în original (Formular interdepartamental tipizat nr.C3, anexa nr. 9 la Ghid );

- Proces-verbal de recepție a lucrărilor, în original (Formular interdepartamental tipizat nr.C2n, anexa nr. 10 la Ghid);

- Devizul local de resurse / Borderoul de resurse, în original (Formular nr. 3, Codul practic în construcții CP L.01.01-2012, anexa nr. 11 la Ghid);

- Catalogul de prețuri unitare, în original (Formular nr. 5, Codul practic în construcții CP L.01.01-2012, anexa nr. 12 la Ghid);

- Extrasul din cartea tehnică, în copie, pentru lucrările executate pe perioada facturată;

- Raportul narativ al responsabilului tehnic privind calitatea lucrărilor executate pe perioada facturată, în copie (anexa nr. 13 la Ghid );

- Dovada facturării/achitării către antreprenor a contribuției financiare a beneficiarului pentru cota-parte din valoarea livrabilelor generate (dacă este relevant).

b) Pentru serviciile prestate:

- Factura fiscală, în copie;

- Actul de predare-primire a serviciului, în original (anexa nr. 14 la Ghid );

- Raportul narativ al responsabilului tehnic privind calitatea lucrărilor executate pe perioada facturată, în original (anexa nr. 13 la Ghid );

- Actele pentru descrierea serviciului prestat în conformitate cu prevederile contractului de achiziții publice (dacă este cazul);

- Dovada facturării/achitării către prestator a contribuției financiare a beneficiarului pentru cota-parte din valoarea livrabilelor generate (dacă este relevant).

c) Pentru bunurile furnizate:

- Factura fiscală, în copie;

- Actul de predare-primire a bunurilor, în original (anexa nr. 15 la Ghid );

- Documentația de identificare a bunurilor achiziționate, în copie (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție, etc);

- Dovada facturării/achitării către furnizor a contribuției financiare a beneficiarului pentru cota-parte din valoarea livrabilelor generate (dacă este relevant).

4.5.8 Pentru autorizarea plăților și atestarea efectivă a conformității, cantității, volumelor, costurilor și calității lucrărilor executate, serviciilor prestate sau a bunurilor furnizate și corespunderea acestora specificațiilor tehnice contractate și previziunilor de buget și alocații aprobate, ONDRL își rezervă un termen de cel puțin 7 zile de la înregistrarea solicitării de plată.

4.5.9 Solicitările de plată, fiind autorizate de către ONDRL, se transmit către MIDR pentru validare și debursarea mijloacelor financiare din FNDRL prin intermediul conturilor trezoreriale către autoritățile publice locale beneficiare, după care ultimii asigură efectuarea plăților către operatorii economici.

## 4.6 Finalizarea proiectului (etapa 9)

4.6.1 Beneficiarii proiectelor sunt responsabili de organizarea recepției la terminarea lucrărilor și recepției finale la expirarea perioadei de garanție a tuturor lucrărilor obiectului construit/renovat/reabilitat, în corespundere cu cadrul legal.

4.6.2 Recepția la terminarea lucrărilor se poate iniția dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) lucrările au fost executate integral conform prevederilor contractului de antrepriză;

b) lucrările au trecut testele la terminare, dacă au existat astfel de previziuni în contract sau documentația tehnică de proiect;

c) antreprenorul, responsabilul tehnic și furnizorul (dacă este contractat) și-au îndeplinit obligațiile prevăzute în contractele de achiziții publice, așa încât lucrările executate să poată fi considerate terminate, în scopul punerii lucrării în operare;

d) beneficiarul a acceptat solicitările de plată, înaintate de către antreprenor (prestator, furnizor).

4.6.3 Antreprenorul notifică beneficiarul despre terminarea lucrărilor și că sunt îndeplinite toate condițiile de recepție la terminarea lucrărilor. În cazul în care beneficiarul apreciază ca sunt întrunite toate condițiile pentru inițierea demersurilor de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul stabilește data și ora recepției, care nu va depăși 15 zile de la data primirii notificării de la antreprenor și emite Ordinul de constituire a comisiei de recepție a lucrărilor, care se aduce la cunoștința membrilor comisiei de recepție și se comunică executantului, proiectantului, responsabilului tehnic și ONDRL.

4.6.4 Reprezentanții executantului, proiectantului și ONDRL nu fac parte din comisia de recepție, ei au calitatea de invitați.

4.6.5 Modul de funcționare a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și de întocmire a Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor este reglementat prin Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente (Hotărârea Guvernului nr. 285/1996).

4.6.6 Antreprenorul prezintă comisiei lucrarea executată, cartea tehnică a construcției și actele ce confirmă volumele, cantitățile, calitatea, originea, plenitudinea și corectitudinea tehnologică de producere și de aplicare de către antreprenor a manoperelor, utilajelor și materialelor în procesul de execuție a lucrărilor.

4.6.7 În baza contractului de supraveghere de autor, proiectantul prezentă comisiei Avizul autorului de proiect, cu expunerea punctului său de vedere privind execuția de-facto a construcției.

4.6.8 De asemenea, comisiei se prezintă, dacă este aplicabil, avizele serviciilor specializate privind execuția lucrărilor de construcție.

4.6.9 La terminarea examinării lucrării, comisia consemnează obiecțiile (dacă astfel sunt) și concluziile în procesul verbal, împreună cu una din următoarele recomandări:

a) admiterea recepției fără obiecții;

b) admiterea recepției cu obiecții;

c) amânarea recepției;

d) respingerea recepției.

4.6.10 Pentru situația particulară de admitere a recepției cu obiecții, în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor vor fi precizate fără echivoc acele defecte, omisiuni sau vicii care urmează a fi remediate, asociate cu termenul de remediere, care nu va depăși 90 de zile de la data recepției. După executarea tuturor remedierilor, executantul va cere în scris anularea obiecțiilor.

4.6.11 Data recepției este data semnării de comisia de recepție a procesului verbal, cu (sau fără) obiecții.

4.6.12 După ce beneficiarul a acceptat recepția și a anulat obiecțiile, nu se mai admit solicitări, remedieri de lucrări, penalizări, diminuări de valori și altele, decât viciile ascunse, descoperite pe perioada de garanție, până la recepția finală.

V. OPERAȚIONALIZAREA PROIECTELOR IMPLEMENTATE

## 5.1 Perioada post-implementare

5.1.1 Prevederile prezentului capitol reglementează procedurile post-implementare a proiectelor, de la data recepției la terminarea lucrărilor pe perioada stabilită de 3 ani de asigurare a durabilității proiectului:

Etapa 10 – Înregistrarea costurilor formate în urma implementării;

Etapa 11 – Operaționalizarea investiției și asigurarea durabilității;

## 5.2 Înregistrarea costurilor (etapa 10)

5.2.1 Odată ce subiectele contractelor de achiziții publice sunt consumate și mijloacele financiare alocate proiectului sunt valorificate integral, prin materializarea în lucrări, bunuri și servicii, care sunt recepționate de către beneficiar, ONDRL va lansa, prin ordin, procedurile de transmitere a costurilor investiționale formate în urma implementării proiectului prin procedura de constatare a costurilor formate, reglementată prin Regulamentul privind modul de transmitere a costurilor investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii acestora din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și locală şi din alte surse (Hotărârea Guvernului nr. 1235/2016).

5.2.2 Inventarierea bunurilor, în expresie cantitativ-valorică, se efectuează pentru fiecare categorie de bunuri în parte, în conformitate cu Regulamentul privind inventarierea (Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 60/2012).

5.2.3 Prin ordinul ONDRL, pentru fiecare proiect în parte, se instituie Comisia de inventariere și constatare a costurilor investiționale, formate la autoritatea publică locală, în calitate de beneficiar, în urma implementării proiectului de dezvoltare, finanțat din mijloacele FNDRL, formată din reprezentanți ai ONDRL și autoritatea publică locală.

5.2.4 Comisia va elabora și va asigura semnarea de către părți a Actului de constatare a costului investițional al bunurilor şi serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională şi locală (anexa nr. 16 la Ghid)

5.2.5 Setul de documente transmis prin actul de predare-primire, include toate actele ce formează costul total al investiției, inclusiv documentația tehnică, de proiectare şi deviz, documentele primare, contractele şi alte documente aferente bunurilor, lucrărilor, serviciilor finanțate în cadrul proiectului respectiv.

5.2.6 După aprobarea de către MIDR, Actul se expediază Beneficiarului care îşi exercită dreptul de proprietate asupra acestor bunuri în condițiile stabilite de lege, cu respectarea angajamentelor asumate începând cu înscrierea la concurs.

## 5.3 Asigurarea durabilității (etapa 11)

5.3.1 După contabilizarea costului investițional al bunurilor sau serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din FNDRL către autoritatea administrației publice locale, prin decizia consiliului local respectiv, obiectele în cauză pot fi transmise în administrare, inclusiv fiduciară, în locațiune, în concesiune sau în alt mod prevăzut de lege operatorilor economici competenți, în modul stabilit de lege, cu păstrarea dreptului de proprietate al unității administrativ-teritoriale asupra bunurilor respective.

5.3.2 Pe perioada de asigurare a durabilității proiectului, beneficiarul și partenerii acestuia vor dispune:

a) integrarea proiectului în bugetul local;

b) operaționalizarea conform destinației a obiectului/serviciului, în care s-a efectuat investiția;

c) alocarea anuală a resurselor necesare (materiale, tehnice, umane etc.) și acoperirea integrală a costurilor operaționale pentru întreținerea investiției;

d) menținerea proprietății facilităților construite/reconstruite/reabilitate, a bunurilor achiziționate și natura activității pentru care s-a acordat finanțarea, fără  a fi înstrăinate bunurile formate din costurile investiționale ale proiectului, pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați pentru mijloacele fixe;

e) implicarea comunității în asigurarea durabilității proiectului.

5.3.3 Planificarea durabilității proiectului se realizează prin elaborarea Planului de asigurare a durabilității, care va cuprinde angajamente și responsabilități instituționale, financiare, tehnice etc. (anexa nr. 17 la Ghid).

5.3.4 Planurile de asigurare a durabilității proiectelor se vor elabora de către beneficiari, cu suportul consultativ al ONDRL, care va asigura monitorizarea și evaluarea ex-post a proiectelor. Planul de asigurare a durabilității proiectului implementat va fi aprobat de către beneficiar în cadrul ședinței Consiliului local, în terme maxim de 3 luni de la finalizarea proiectului (admiterea recepției la terminarea lucrărilor).

5.3.5 Pe perioada de asigurare a durabilității autoritățile publice locale sunt obligate să asigure măsurile de identitate vizuală a proiectelor prin dispozitive (panouri permanente), care se instalează, fără excepție, la toate tipurile de proiecte, după finalizarea lucrărilor prevăzute de proiect (indiferent de faptul dacă pe perioada de implementare proiectul a fost scutit de necesitatea instalării panoului temporar al șantierului) și se mențin pe toată perioada post-implementare.

5.3.6 Acțiunile aferente producerii, plasării și menținerii dispozitivelor publicitare permanente trebuie să se regăsească ca punct distinct (ca activitate) în planurile de asigurare a durabilității proiectelor.  Termenul maxim admisibil pentru producerea (înlocuirea) și plasarea dispozitivelor publicitare permanente constituie 30 de zile calendaristice de la data aprobării a actului de constatare a costurilor investiționale formate în cadrul proiectului.

5.3.7 Normele de identitate vizuală a proiectelor, pe perioada post-implementare, sunt obligatorii pentru realizare, fiind reglementate în Ghidul de identitate vizuală la implementarea proiectelor de dezvoltare locală, finanțate din mijloacele FNDRL (Ordinul ONDRL nr. 10/2023), care este pus la dispoziția beneficiarilor la semnarea contratului de finanțare.

5.3.8 În conformitate cu prevederile Regulamentul privind gestionarea FNDRL (Hotărârea Guvernului nr. 152/2022, Anexa nr.3), neasigurarea durabilității proiectelor implementate se va rezuma în retragerea eligibilității autorității publice locale de a participa la alte concursuri pentru finanțare din FNDRL.

Anexa nr. 1 la Ghid

Formular tipizat DL-1

Referință: Concurs în cadrul apelului de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de dezvoltare locală în cadrul Programului Național „Servicii de creșă publice”, ediția II, 2024

CERERE DE FINANȚARE

A PROIECTULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ

| Denumirea proiectului | Denumirea acordată de către aplicant |
| --- | --- |
| Domeniul de intervenție | D-2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale |
| Măsura de finanțare | M-2.1. Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice |
| Localizarea proiectului | Raion, municipiu, oraș, comună, sat |
| Aplicantul | Denumirea legală a autorității publice locale aplicante |
| CUATM |  |

| Codul unic de identificare (se atribuie de către ONDRL la înregistrare) |  |
| --- | --- |

-----------------------------

Vă rugăm să citiți şi să completați acest formular cu atenție şi în conformitate cu prevederile Regulamentul privind organizarea concursurilor pentru identificarea, evaluarea și aprobarea programelor și proiectelor de dezvoltare locală propuse spre finanțare din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 152/2022) și a Ghidului aplicantului la concurs.

I. DATE GENERALE DESPRE APLICANT:

| 1.1 Aplicantul | Denumirea legală a autorității publice locale aplicante |
| --- | --- |
| 1.2 Codul fiscal al aplicantului | IDNO |
| 1.3 Datele de contact ale aplicantului | Numele, prenumele conducătorului APL, datele de contact, adresa e-mail, nr. de telefon fix și mobil, pagina web a APL |
| 1.4 Numărul populației cu reședință obișnuită (rezidentă) | Indicați numărul persoanelor cu reședință obișnuită pe teritoriul localității, conform datelor statistice oficiale anul de referință 2014-2023; |

II. SUMARUL PROIECTULUI:

| 2.1 Denumirea proiectului | Denumirea acordată de către aplicant |
| --- | --- |
| 2.2 Domeniul de intervenție | D-2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale |
| 2.3 Măsura de finanțare | M-2.1. Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice |
| 2.4 Localizarea proiectului | Denumirea localității sau localităților (municipiu, oraș, comună, sat) |
| 2.5 Obiectul supus intervenției | 1. Denumirea și modul de folosință (destinația) bunului imobil, pentru care se propune intervenția 2. Numărul cadastral al bunului imobil 3. Dreptul de proprietate asupra bunului imobil |
| 2.6 Obiectivul general al proiectului | Crearea grupelor noi de creșă publice |
| 2.7 Obiectivele specifice ale proiectului | OS-1._________________ OS.2._________________ OS.3._________________ |
| 2.8 Grupul/ Grupurile-țintă | Sunt grupurile care vor fi direct implicate în proiect și vor avea de câștigat conform scopului acestuia |
| 2.9 Beneficiarii finali | Sunt persoanele/instituțiile care vor beneficia de avantajele proiectului pe un termen lung, atât la nivelul societății cât și al sectorului |
| 2.10 Rezultatele scontate | Indicați rezultatele obținute pe termen mediu produse de acțiunile proiectului în vederea atingerii obiectivului propus. |
| 2.11 Produsele proiectului | Indicați livrabilele generate în urma implementării activităților din cadrul proiectului (lucrări, servicii, bunuri) |
| 2.12 Activitățile principale | Specificați principalele acțiuni desfășurate în cadrul proiectului pentru atingerea obiectivului propus. |
| 2.13 Durata proiectului | Numărul de luni estimate pentru realizarea proiectului, începând cu semnarea contractului de finanțare și până la recepția lucrărilor/serviciilor/bunurilor |
| 2.14 Bugetul estimat al proiectului, cu TVA (mdl), inclusiv: | Indicați valoarea estimată a proiectului pentru costurile eligibile, conform p. 2.4.1 din Ghid. Costurile neeligibile, conform p. 2.4.3 din Ghid nu se cuantifică în valoare de buget. Valoarea indicată trebuie să corespundă cu valoarea din formularul DL-2. |
| 2.15 Suma solicitată din FNDRL (mdl) | Indicați valoarea conform bugetului DL-2. |
| 2.16 Contribuția aplicantului (mdl) | Indicați valoarea conform bugetului DL-2. |
| 2.12 Echipa de implementare | Indicați membrii echipei de implementare a proiectului din cadrul APL sau instituțiilor partenere, asociate în cadrul prezentului proiect. Pentru fiecare membru al echipei indicați numele, funcția actuală și rolul (responsabilitatea) în cadrul proiectului. |

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

3.1 Relevanța și impactul proiectului

(max. 3 pagini)

3.1.1 Descrieți succint grupul țintă și beneficiarii finali la care proiectul se adresează, inclusiv cu indicatori cuantificabili (numărul persoanelor vizate).

3.1.2 Descrieți modul prin care s-a identificat proiectul, instrumentele participatorii, modul prin care au fost desfășurate consultările publice privind determinarea conceptului proiectului și prioritizarea obiectivelor, când s-au desfășurat ședințele, care categorii socio-demografice au participat (focus grupuri de tineri, persoane în etate, angajații instituțiilor publice, agenții economici, locuitori ai diferitor cartiere din localitate, reprezentanții societății civile etc.), numărul de participați în consultări publice pe categorii și dacă propunerea de proiect este susținută de către consiliul local (conform p. 2.4.4 din Ghid)

3.1.3 Descrieți modul în care proiectul îndeplinește criteriile specifice domeniului de intervenție.

3.1.4 Descrieți modul în care proiectul se încadrează și contribuie la realizarea strategiei de dezvoltare locale (raionale, regionale, naționale) și se corelează cu alte proiecte finanțate din fondurile publice/private în regiune (raion, localitate).

| Nr. crt | Documentul relevant | #### Mod de relaționare |
| --- | --- | --- |
| 1. | Titlul (denumirea) programului | Modul de relaționare a proiectului ce face obiectul acestei cereri de finanțare cu programul (programele) menționat (e) |
| 2. |  |  |

3.1.5 Menționați dacă proiectul este o continuitate a unui proiect finanțat anterior din alte fonduri naționale sau fondurile partenerilor externi de dezvoltare, oferiți mai multe detalii despre implementarea acelui proiect, la ce etapă s-a ajuns și cum proiectul finanțat anterior din fondurile menționate va contribui la atingerea scopului general al proiectului propus spre finanțare.

| Nr. crt | Proiect finanțat anterior | #### Descrierea proiectului |
| --- | --- | --- |
| 1. | Denumirea proiectului | Obiectivele realizate și cum proiectul finanțat anterior din fondurile menționate va contribui la atingerea scopului general al proiectului propus spre finanțare |
| 2. |  |  |

3.1.6 Menționați, dacă în localitatea/localitățile, pentru care aplicați, sunt în implementare și alte proiecte finanțate din  FNDRL, la ce etapă este realizarea și care este gradul de valorificare a mijloacelor financiare (%) pentru livrabilele generate și documentate.

| Nr. crt | Proiect în derulare din FNDRL | #### Descrierea proiectului |
| --- | --- | --- |
| 1. | Denumirea proiectului | La ce etapă este realizarea și care este gradul de valorificare a mijloacelor financiare (%) pentru livrabilele generate și documentate |
| 2. |  |  |

3.1.7 Menționați, dacă în localitatea/localitățile, pentru care aplicați, sunt în implementare și alte proiecte finanțate din alte fonduri naționale sau fondurile partenerilor externi de dezvoltare și la ce etapă este realizarea.

| Nr. crt | Proiect în derulare din alte fonduri | #### Descrierea proiectului |
| --- | --- | --- |
| 1. | Denumirea proiectului | Obiectivele setate și la ce etapă este realizarea |
| 2. |  |  |

3.1.8 Descrieți problemele adresate de proiect și impactul asupra dezvoltării localității.

3.2 Descrierea detaliată a activităților

(max. 0,5 pagini)

3.2.1 Descrieți narativ acțiunile deja realizate, în contextul proiectului propus, începând cu conceperea ideii de proiect.

3.2.2 Descrieți narativ, în ordine cronologică, activitățile care urmează a fi desfășurate în vederea obținerii rezultatelor scontate, începând cu aprobarea finanțării.

3.3 Gradul de pregătire a proiectului pentru implementare

(max. 0,5 pagini)

3.3.1 Descrieți narativ soluția tehnică propusă pentru soluționarea problemei sau tipul echipamentului, în cazul în care proiectul prevede şi achiziția acestuia.

3.3.2 Specificați dacă sunt elaborate careva din documente tehnice necesare pentru implementarea proiectului, în ce volum sunt elaborate, anul elaborării (actualizării) și valabilitatea acestora: studiu de fezabilitate, certificat de urbanism, proiect tehnic (din care compartimente este format), schiță de proiect, devize de cheltuieli, avize, racordări, prescripții, rapoarte de audit, rapoarte de verificări etc.

3.3.3 Specificați sursa, în bază căreia s-a estimat bugetul proiectului (studiu de fezabilitate, studiu de piață, deviz de cheltuieli, oferte de preț etc.).

3.3.4 Descrieți care documente tehnice mai urmează a fi obținute după aprobarea finanțării și care este termenul estimat.

3.4 Planificarea acțiunilor pentru perioada de implementare

3.4.1 Durata proiectului va fi de _____ luni.

Numărul de luni estimate pentru realizarea proiectului, începând cu semnarea contractului de finanțare și până la recepția lucrărilor/serviciilor/bunurilor.

3.4.2 Planul de acțiune al proiectului.

Vor fi incluse activitățile specificate la p. 3.2.2 al prezentului formular, fără indicarea datelor calendaristice concrete.  Planul de acțiuni trebuie să fie suficient de detaliat, oferind astfel informații clare cu privire la timpul/durata implementării fiecărei activități reieșind din produsele și rezultatele preconizate a fi atinse în cadrul proiectului.

| Nr. crt | Activitatea | Luni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabil de implementare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VI | VIII | IX | X | XII | XII |  |
| 1. | Semnarea contractului de finanțare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Recepția la terminarea lucrărilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV. REZULTATE SCONTATE

4.1 Impactul scontat asupra grupurilor-țintă / beneficiarilor

(max. 0,5 pagini)

4.1.1 Indicați modalitatea în care proiectul va îmbunătăți situația grupurilor-țintă / beneficiarilor.

4.2 Rezultate și produse

4.2.1 Indicați produsele și rezultatele scontate ale proiectului, cu valori inițiale și ținte;

| Nr. crt | Indicatorii proiectului | Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului | Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicatori de rezultat: |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| Indicator de produs: |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

4.3 Sustenabilitatea proiectului

(max. 1 pagină)

4.3.1 Descrieți modalitatea de asigurare cu resursele necesare bunei funcționări a proiectului după finalizarea lui, începând cu activitățile de transmitere și înregistrare a costurilor formate. Descrieți capacitatea de operare şi de întreținere a investiției după finalizare.

4.3.2 Enunțați ce structuri sunt sau vor fi create pentru a asigura desfășurarea activităților după finalizarea proiectului.

4.3.3 Planul de asigurare a durabilității proiectului.

Descrieți angajamente asumate de către beneficiar și parteneri pe perioada de 3 ani, în vederea gestionării bunului sau serviciul format în rezultatul implementării proiectului.

| Nr. crt. | Activități întreprinse pentru asigurarea sustenabilității bunului | Instituția | Persoana responsabilă | Costuri (lei) | Sursele de finanțare | Termen de realizare | Surse și mijloace de verificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Executarea condițiilor instituționale: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Executarea condițiilor tehnice: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Executarea condițiilor financiare: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Executarea condițiilor integrate: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Executarea altor condiții: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |

Notă: Drept exemple de activități de asigurare a durabilității pot fi:

a) Executarea condițiilor instituționale:

- luarea la evidență a serviciilor și bunurilor formate, în baza actului de transmitere (constatare) a costului investițional;

- adoptarea deciziei Consiliul local de preluare a  bunurilor formate, cu informarea ONDRL;

- înscrierea valorii lucrărilor în registrele de evidență a mijloacelor fixe la articolele respective conform datelor din procesul-verbal de finisare a implementării proiectului;

- asigurarea evidenței și integrității bunurilor formate și utilizarea conform destinației pe perioada de funcționare a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe;

- aprobarea de către Consiliul local a procedurii de transmitere în gestiune a bunului creat către entitatea terță (de specificat);

- plasarea elementelor de identificare vizuală post-implementare (panou/placă informative);

- prezentarea raportului final al proiectului și a raportului de asigurare a durabilității, conform prevederilor contractului de finanțare, semnat de către ONDRL și beneficiar;

- asigurarea evidenței și integrității bunurilor formate și utilizarea conform destinației pe perioada de funcționare a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe;

b) Executarea condițiilor tehnice:

- activități de întreținere și gestionare a bunului format, de reparație, de dezvoltare, de promovare (activități specifice proiectului);

- amenajarea zonei de protecție (lucrări de construire, plantare, defrișare, etc);

c) Executarea condițiilor financiare:

- planificarea mijloacelor financiare în buget pentru întreținerea bunului format;

- implementarea acțiunilor finanțate conform bugetului planificat:

d) Executarea condițiilor integrate:

- identificarea noi idei de proiect pentru dezvoltarea serviciului (investiției), accesarea de noi fonduri;

- sporirea atractivității investiției prin (de specificat).

4.4 Monitorizarea și evaluare

(max. 0,5 pagini)

4.4.1 Descrieți cum veți asigura implementarea activităților în timpul stabilit și cu resursele disponibile. Cine și cum va monitoriza implementarea proiectului, ce instrumente vor fi utilizate pentru monitorizarea proiectului (ședințe ale echipei de proiect, plan lunar de implementare a activităților, întâlniri și discuții cu beneficiarii/partenerii proiectului)

4.4.2 Indicați experiența anterioară a APL și a partenerilor asociați, în implementarea proiectelor investiționale, finanțate din fonduri naționale sau fondurile partenerilor externi de dezvoltare.

| Nr. crt | Titlul | Perioada de implementare | Buget | Sursa de finanțare | Persoanele implicate din APL | Statutul proiectului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

4.5  Informare și vizibilitate

(max. 0,5 pagini)

4.5.1 Indicați măsurile întreprinse pentru informarea și mobilizarea comunității.

4.5.2 Precizați măsurile pe care le veți lua pentru a asigura vizibilitatea proiectului, atât pe perioada de implementare, cât și pe perioada post implementare.

4.6 Riscurile proiectului

4.6.1 Evaluarea riscurilor potențiale, prin clarificarea dimensiunilor de impact și probabilitate și precum și formularea reacției anticipate de răspuns prin acțiuni de prevenire, diminuate, atenuate, eliminate. Pentru proiectele de dezvoltare locală, pot fi identificate următoarele categorii de riscuri: tehnologice, organizaționale, de management, operaționale și externe. Pentru cuantificarea probabilității de apariție a riscului identificat, urmează a fi utilizate valorile în funcție de gradul de manifestare: probabilitate scăzută, medie sau ridicată. Pentru cuantificarea impactului al situațiilor de risc, urmează a fi utilizate următoarele valori: impact minor, moderat sau semnificativ.

| Nr. crt | Descrierea riscului | Categoria riscului | Probabilitatea apariției | Impactul estimat | Acțiuni propuse de prevenire, diminuare, atenuare, eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riscurile tehnologice: |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Riscurile organizaționale: |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Riscurile de management: |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Riscurile operaționale: |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Riscurile externe: |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

4.7 Partenerii proiectului

4.7.1 În cazul parteneriatului, specificați entitățile partenere (denumirea legală a partenerului, adresa juridică, codul fiscal, funcția, numele și prenumele reprezentantului legal și datele de contact ale acestuia, telefon mobil și fix, e-mail, pagina web), rolul și contribuția acestora în proiect, atât pe perioada de implementare, cât și pe perioada post-implementare.

| Nr. crt | Partenerul proiectului | Rolul și contribuția în proiect pe perioada de IMPLEMENTARE | Rolul și contribuția în proiect pe perioada POST-IMPLEMENTARE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

V. OPISUL DOSARULUI DE APLICARE LA CONCURS

Se indică toate documentele formalizate și cele de suport (confirmative), care formează dosarul de aplicare, după următorul model (de eliminat rândurile neutilizate):

| Nr. crt | Denumirea actului | Nr. de file |
| --- | --- | --- |
|  | Documente formalizate: |  |
| 1. | Cererea de finanțare a proiectului, formular tipizat DL-1 - obligatoriu |  |
| 2. | Bugetul proiectului, formular tipizat DL-2 - obligatoriu |  |
| 3. | Declarația aplicantului, formular tipizat DL-3 - obligatoriu |  |
| 4. | Declarația de parteneriat, formular tipizat DL-4 – obligatoriu, în cazul asocierii în parteneriat |  |
|  | Documente de suport (confirmative): |  |
| 5. | Decizia consiliului local de înaintare a proiectului pentru finanțare – obligatoriu |  |
| 6. | Extrasul din registrul cadastral al bunurilor imobile – opțional, la discreția aplicantului |  |
| 7. | Decizia privind acordul de mediu, acordul de mediu sau concluzia privind evaluarea biodiversității – obligatoriu, dacă tipologia intervențiilor cade sub incidența legii |  |
| 8. | Documentația de proiect (schița de proiect, proiectul tehnic pe compartimente) – obligatoriu, în măsura aplicabilă conform tipologiei proiectului |  |
| 9. | Raport de verificare a documentației de proiect – obligatoriu, dacă este obligatorie elaborarea proiectului tehnic |  |
| 10. | Documentația de deviz – obligatoriu |  |
|  | - Devizul general (Formularul nr. 9) |  |
|  | - Devizul local (Formularul nr. 3) |  |
|  | - Devizul local (Formularul nr. 7) |  |
|  | - Catalog de prețuri unitare pentru obiect (Formularul nr. 5) |  |
| 11. | Raportul de verificare a documentație de deviz – obligatoriu |  |
| 12. | Specificațiile tehnice ale bunurilor și echipamentelor planificate pentru achiziționare, cu prețuri unitare, confirmate prin minim prin 3 oferte de preț – obligatoriu, dacă se prevede achiziționarea bunurilor, altor decât cele incluse în documentația de deviz |  |
| 13. | Raport privind auditul energetic – obligatoriu, dacă tipologia intervențiilor cade sub incidența legii |  |
| 14. | Raport de expertiză tehnică a clădirii – obligatoriu, dacă tipologia intervențiilor cade sub incidența legii |  |
| 15. | Certificat de urbanism – obligatoriu, dacă tipologia intervențiilor cade sub incidența legii |  |
| 16. | Avize de racordare – obligatoriu, dacă sunt prevăzute branșări la rețele inginerești |  |
| 17. | Procese verbale, rapoarte sau alte acte ce confirmă instrumentele participatorii, care au fost aplicate în consultări publice, cu comunitatea locală, la identificarea propunerii de proiect – obligatoriu; |  |
| 18. | Dispozitiv magnetic de stocare a informației, cu documentația de deviz în variantă electronică – obligatoriu; |  |

VI. TABEL DE VERIFICARE

Se completează de către aplicant, înainte de sigilarea coletului cu dosarul de aplicare, prin verificarea dacă fiecare componentă este completă şi dacă aceasta corespunde criteriilor indicate.

| Nr. crt | Criterii | DA | NU | Mențiuni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A fost respectat termenul limită de depunere a dosarului? |  |  |  |
| 2. | Au fost utilizate formularele tipizate? |  |  |  |
| 3. | Documentele formalizate sunt completate în limba solicitată? |  |  |  |
| 4. | Documentele formalizate sunt depuse în original și semnate corespunzător? |  |  |  |
| 5. | Documentele confirmative sunt depuse în original și în copie, autentificată corespunzător? |  |  |  |
| 6. | Bugetul proiectului este prezentat în lei? |  |  |  |
| 7. | Bugetul conține costuri neeligibile pentru finanțare din FNDRL? |  |  |  |
| 8. | Aplicantul și partenerii de proiect satisfac condițiile de eligibilitate? |  |  |  |
| 9. | Perioada de implementare a proiectului respectă condițiile de finanțare? |  |  |  |
| 10. | Proiectul tehnic elaborat corespunde și este complet conform tipologiei intervenției propuse? |  |  |  |
| 11. | Proiectul tehnic este verificat în modul corespunzător? |  |  |  |
| 12. | Documentația de deviz este elaborată (actualizată) la costuri curente? |  |  |  |
| 13. | Documentația de deviz este verificată în modul corespunzător? |  |  |  |
| 14. | Avizele, certificatele, prescripțiile tehnice, rapoartele etc. sunt valabile cel puțin 3 luni de la data depunerii cererii de finanțare? |  |  |  |
| 15. | Documentele formalizate și cele confirmative sunt anexate la cererea de finanțare în volum deplin? |  |  |  |

Aplicantul _____________________________________

(denumirea juridică)

_______________________________________________

(numele, prenumele, semnătura conducătorului, ștampila autorității)

Anexa nr. 2 la Ghid

Formular tipizat DL-2

Referință: Concurs în cadrul apelului de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de dezvoltare locală în cadrul Programului Național „Servicii de creșă publice”, ediția II, 2024

BUGETUL PROIECTULUI

| Denumirea proiectului |  |
| --- | --- |
| Domeniul de intervenție | D-2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale |
| Măsura de finanțare | M-2.1. Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice |
| Localizarea proiectului |  |
| Denumirea aplicantului |  |

În formular se includ numai costurile eligibile estimate, indicate în valori absolute, fără aproximări, sumarul cărora trebuie să corespundă cu valorile specificate la p.2.14-2.16 din Cererea de finanțare.

1. BUGETUL PROIECTULUI PE ACTIVITĂȚI (COSTURI ELIGIBILE):

| Nr. crt | Activități (conform p.3.4.2 din Cererea de finanțare) | Preț unitar (mdl) | Unitate de măsură | Număr de unități | Cost total (mdl) | Ponderea în bugetul total (%) | Perioada de implementare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sumar bugetat: |  |  |  |  |  |  |  |

2. BUGETUL PROIECTULUI PE CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI ELIGIBILE):

| Nr. crt | Categoria de cheltuieli eligibile (conform devizelor) | Preț unitar (mdl) | Unitate de măsură | Număr de unități | Cost total (mdl) | Sursele de finanțare: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Solicitat din FNDRL (mdl) | Contribuția APL (mdl) |
| 1. | Lucrări de construcție: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Servicii: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Bunuri: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Sumar bugetat: |  |  |  |  |  |  |  |

3. NOTĂ EXPLICATIVĂ LA BUGETUL PROIECTULUI:

Se vor descrie narativ cheltuielile neeligibile, care se raportează la p. 2.4.3 din Ghid și care au fost efectiv suportate de către aplicant până la depunerea cererii de finanțare, aferente pentru pregătirea proiectului, precum și costurile estimate pe perioada de implementare a proiectului, care vor fi achitate de către aplicant, separat, în afara contractului de finanțare (ex: costurile specificate în capitolele 8, 9 și 12 din devizele generale conform CP L.01.01-2012, care prevăd cheltuielile pentru clădiri și construcții provizorii, plata autorizațiilor de conectare la rețelele provizorii, pentru desfășurarea achizițiilor publice, pentru efectuarea controlului de autor, pentru elementele de identitate vizuală, pentru deplasări, de transport, operaționale etc.). Toate aceste cheltuieli neeligibile vor fi indicate cu titlu informativ și nu vor influența la determinarea bugetului proiectului și respectiv – la aprobarea alocațiilor financiare din FNDRL.

Aplicantul _____________________________________

(denumirea juridică)

_______________________________________________

(numele, prenumele, semnătura conducătorului, ștampila autorității)

Anexa nr. 3 la Ghid

Formular tipizat DL-3

Referință: Concurs în cadrul apelului de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de dezvoltare locală în cadrul Programului Național „Servicii de creșă publice”, ediția II, 2024

DECLARAȚIA APLICANTULUI

Subsemnatul ….................., în calitate de reprezentant legal al ….................. (denumirea legală a entității aplicante), aplicant pentru finanțarea din mijloacele Fondului național pentru dezvoltare regională și locală a proiectului de dezvoltare locală ….................. (titlul proiectului), pentru care am depus prezenta cerere de finanțare,

1. Declar pe propria răspundere:

- Toate informațiile prezentate în cererea de finanțare a proiectului, precum și cele anexate la dosar sunt veridice;

- Percep prevederile Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală (anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 152/2022), Regulamentului privind organizarea concursurilor pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor în domeniul dezvoltării locale, propuse spre finanțare din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 152/2022), precum și condițiile de finanțare a proiectelor în cadrul Programului Național „Servicii de creșă publice”, ediția II, 2024;

- Nu sunt subiect al unui litigiu, ce ține de obiectul investiției, aflat spre examinare în instanțe judecătorești;

- Nu am antecedente penale nestinse, relevante obiectului investiției;

- Entitatea pe care o reprezint a asigurat durabilitatea proiectelor finanțate anterior din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală, precum și în cadrul altor proiecte cu finanțare externă, pe perioada ultimilor 3 ani;

- Proiectul propus prin prezenta cerere de finanțare nu a mai beneficiat și nu beneficiază de finanțare din fondurile naționale sau externe pentru același tip de activități, realizate asupra aceleiași infrastructuri / aceluiași segment de infrastructură.

2. Conștientizez:

- Că valoarea alocației financiare solicitate, prin prezenta cerere de finanțare, este estimativă, iar valoarea efectivă a mijloacelor financiare necesare implementării proiectului va fi definitivată în urma atribuirii contractelor de achiziții publice, iar debursarea efectivă a mijloacelor financiare va fi realizată la valoarea livrabilelor generate conform obiectivelor proiectului, în urma prezentării documentelor ce atestă corespunderea, volumul, calitatea și costurile lucrărilor, serviciilor și bunurilor, achiziționate conform contractelor de achiziții publice;

- Riscul, că proiectul va fi retras de la finanțare, în cazul prezentării datelor/documentelor neveridice sau false, cu scop de a obține finanțarea;

- Retragerii finanțării aprobate, în cazul în care nu voi respecta prevederile legislației naționale, relevante subiectelor de implementare a proiectului și a contractului de finanțare.

3. Mă angajez, în calitate de reprezentant legal:

- Să prezint informațiile suplimentare, solicitate pentru confirmarea enunțărilor specificate în cererea de finanțare;

- Să accept procesarea datelor cu caracter personal, în scopul examinării dosarului de aplicare la concurs;

- Să nu realizez nici o modificare substanțială, care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor proiectului, fără aprobarea finanțatorului;

- Să asigur contribuția proprie pentru implementarea proiectului, în conformitate cu condițiile de finanțare;

- Să respect planul de implementare și termenii aprobați pentru realizarea proiectului;

- Să finanțez toate costurile neeligibile, aferente implementării proiectului;

- Să asigur accesibilizarea corespunzătoare (căi de acces) la obiectul proiectului pe perioada de implementare;

- Să respect, pe durata pregătirii și implementării proiectului, prevederile legislației naționale în domeniul dezvoltării durabile, egalității de șanse și nediscriminării și egalității de gen;

- Să asigur înregistrarea costurilor formate în urma implementării proiectului;

- Să asigur durabilitatea proiectului, prin operaționalizarea conform destinației a obiectului/serviciului, în care s-a efectuat investiția, pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea proiectului (recepția la terminarea lucrărilor);

- Să mențin proprietatea facilităților construite/reconstruite/reabilitate, a bunurilor achiziționate și natura activității pentru care s-a acordat finanțare și să nu înstrăinez bunurile formate din costurile investiționale ale proiectului pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați pentru mijloacele fixe;

- Să nu realizez modificarea proprietății asupra oricărui element de infrastructură creat, care ar acorda avantaj nejustificat unui terț.

| Reprezentant legal |  |
| --- | --- |
| Entitatea |  |
| Funcția |  |
| Semnătura | L.Ș |
| Data și locul |  |

Anexa nr. 4 la Ghid

Formular tipizat DL-4

Referință: Concurs în cadrul apelului de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de dezvoltare locală în cadrul Programului Național „Servicii de creșă publice”, ediția II, 2024

DECLARAȚIA PARTENERULUI

Subsemnatul ….................., în calitate de reprezentant legal al ….................. (denumirea legală a entități partenere), asociat(e) în parteneriat cu ................. (denumirea legală a entități aplicante), în vederea implementării proiectului de dezvoltare locală ….................. (titlul proiectului), pentru care s-a depus cererea de finanțare din mijloacele Fondului național pentru dezvoltare regională și locală,

1. Declar pe propria răspundere:

- Toate informațiile prezentate la p. 4.7 din cererea de finanțare a proiectului despre partener și angajamentele asumate sunt veridice;

- Percep prevederile Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală (anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 152/2022), Regulamentului privind organizarea concursurilor pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor în domeniul dezvoltării locale, propuse spre finanțare din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 152/2022), precum și condițiile de finanțare a proiectelor în cadrul Programului Național „Servicii de creșă publice”, ediția II, 2024;

- Nu sunt subiect al unui litigiu, ce ține de obiectul investiției, aflat spre examinare în instanțe judecătorești;

- Nu am antecedente penale nestinse, relevante obiectului investiției;

- Proiectul propus prin prezenta cerere de finanțare nu a mai beneficiat și nu beneficiază de finanțare din fondurile naționale sau externe pentru același tip de activități, realizate asupra aceleiași infrastructuri / aceluiași segment de infrastructură.

2. Conștientizez:

- Riscul, că proiectul va fi retras de la finanțare, în cazul prezentării datelor/documentelor neveridice sau false, cu scop de a obține finanțarea;

- Retragerii finanțării aprobate, în cazul în care nu voi respecta prevederile legislației naționale, relevante subiectelor de implementare asumate în calitate de partener în proiect.

3. Mă angajez, în calitate de reprezentant legal:

- Să prezint informațiile suplimentare, solicitate pentru confirmarea enunțărilor specificate în cererea de finanțare;

- Să accept procesarea datelor cu caracter personal, în scopul examinării dosarului de aplicare la concurs;

- Să nu realizez nici o modificare substanțială, care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor proiectului, fără aprobarea finanțatorului.

- Să asigur contribuția și angajamentele asumate pentru implementarea proiectului și asigurarea durabilității acestuia pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea proiectului (recepția la terminarea lucrărilor), în conformitate cu condițiile de finanțare.

- Să respect planul de implementare și termenii aprobați pentru realizarea proiectului;

- Să respect, pe durata pregătirii și implementării proiectului, prevederile legislației naționale în domeniul dezvoltării durabile, egalității de șanse și nediscriminării și egalității de gen.

| Reprezentant legal |  |
| --- | --- |
| Entitatea |  |
| Funcția |  |
| Semnătura | L.Ș |
| Data și locul |  |

Anexa nr. 5 la Ghid

Referință: Concurs în cadrul apelului de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de dezvoltare locală în cadrul Programului Național „Servicii de creșă publice”, ediția II, 2024

INSTRUCȚIUNE

privind înregistrarea proiectelor la concurs

Pentru asigurarea evidenței dosarelor depuse la concurs și asigurarea trasabilității proiectelor pe perioada de implementare a acestora, la înregistrare se va genera un cod unic de identificare a proiectului, conform structurii:

| Codul proiectului: | Poziția 1 | Poziția 2 | Poziția 3 | Poziția 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XX | XX | XXX | XXX-X |

Poziția 1, două simboluri, ce se formează prin atribuirea indicelui (în litere majuscule) corespunzătoare unității administrativ teritoriale de nivelul II (raion, municipiu), în care este localizată autoritatea publică locală aplicantă:

| AN – Anenii Noi BL – mun. Bălți BS – BR – Briceni CC – mun. Chișinău CH – Cahul CT – Cantemir CL – Călărași CS – Căușeni | CM – Cimișlia CR – Criuleni DN – Dondușeni DR – Drochia DB – Dubăsari ED – Edineț FL – Fălești FR – Florești GL – Glodeni | HN – Hîncești IL – Ialoveni LV – Leova NS – Nisporeni OR – Orhei RZ – Rezina RS – Rîșcani SG – Sîngerei SR – Soroca | ST – Strășeni SD – Șoldănești SV – Ștefan Vodă TR – Taraclia TL – Telenești UN – Ungheni GE – UTA Găgăuzia |
| --- | --- | --- | --- |

Poziția 2, două simboluri, în corespundere cu măsura de intervenție, la care este depus proiectul:

- 21 – pentru M-2.1 „Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin  măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice”;

Poziția 3, trei simboluri, ce se formează prin generarea unui număr, în ordine crescătoare, de la „001” în consecutivitatea după cum au fost depuse dosarele în ordinea cronologică.

Poziția 4, patru simboluri, constante, pentru distincția apelului

- CR-2 – „Servicii de creșă publice”, ediția II, 2024

Dosarele de aplicare la concurs vor fi înregistrate de către biroul de înregistrare al ONDRL, în Registrul electronic (e-Registru) de înregistrare a dosarelor la concurs, după următorul model:

| Codul unic de identificare a proiectului | Data depunerii cererii | Raion | Denumirea proiectului | Domeniul de intervenție | Măsura de intervenție | Aplicantul (entitatea) | Localizarea proiectului | Numele, prenumele persoanei care a depus dosarul | Numele, prenumele registratorului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odată cu înregistrarea dosarului de aplicare în e-Registru, aplicantului i se va elibera confirmarea recepției dosarului, un exemplar al căreia se va păstra la ONDRL și va însoți dosarul proiectul pe perioada de evaluare.

Formular tipizat DL-5 Referință: Concurs în cadrul apelului de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de dezvoltare locală în cadrul Programului Național „Servicii de creșă publice”, ediția II, 2024 CERTIFICAT de înregistrare la concurs Codul dosarului (proiectului) ___ ___ ___ ___ ___ ___ CR-2 Data depunerii dosarului _____________________ Raion _____________________ Denumirea proiectului _________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ Domeniul de intervenție _________________________________________________________________ Măsura de intervenție _________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ Aplicantul _________________________________________________________________ Localizarea proiectului ________________________________________________________________________ A predat: _________________________________________________ (numele, prenumele, semnătura reprezentatului aplicantului) A primit: _________________________________________________ (numele, prenumele, semnătura registratorului ONDRL)

Anexa nr. 6 la Ghid

Formular tipizat DL-6

Referință: Concurs în cadrul apelului de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de dezvoltare locală în cadrul Programului Național „Servicii de creșă publice”, ediția II, 2024

FIȘA

de evaluare administrativă a proiectului

Nr. __________-CR-2

Data: „___”__________ 2024

Comisia de evaluare administrativă a proiectelor de dezvoltare locală, depuse la concurs în cadrul apelului de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de dezvoltare locală în cadrul Programului Național „Servicii de creșă”, ediția  2024, desemnată prin Ordinul Directorului Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală nr._____ din ___________, în conformitate cu p. 28, alin. 3), lit. a)-e) din Regulamentul privind organizarea concursurilor pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor în domeniul dezvoltării locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 152/2022, a efectuat evaluarea administrativă a cererii de finanțare și a documentelor ce formează dosarul de aplicare la concurs, în vederea aprecierii completitudinii, conformității și veridicității datelor prezentate de către aplicant:

| Denumirea proiectului | Denumirea acordată de către aplicant |
| --- | --- |
| Domeniul de intervenție | Numărul și denumirea completă a domeniului de intervenție |
| Măsura de finanțare | Numărul și denumirea completă a măsurii de finanțare |
| Localizarea proiectului | Raion, municipiu, oraș, comună, sat |
| Aplicantul | Denumirea legală a autorității publice locale aplicante |

I. CONSTATĂRILE ADMINISTRATIVE:

1. Completitudinea dosarului (evaluarea din oficiu):

a) La cererea de finanțare sunt anexate următoarele documente:

1.

2.

3.

b) Conform cerințelor de participare la concurs și a tipologiei intervenției propuse, lipsesc următoarele documente:

1.

2.

3.

c) Au fost solicitate informații suplimentare de la aplicant:

1.

2.

3.

2. Conformitatea dosarului și veridicitatea datelor prezentate (evaluarea din oficiu):

| Nr. crt | Criterii | DA | NU | Mențiuni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A fost respectat termenul limită de depunere a dosarului? |  |  |  |
| 2. | Au fost utilizate formularele tipizate? |  |  |  |
| 3. | Documentele formalizate sunt completate în limba solicitată? |  |  |  |
| 4. | Documentele formalizate sunt depuse în original și semnate corespunzător? |  |  |  |
| 5. | Documentele confirmative sunt depuse în original și în copie, autentificată corespunzător? |  |  |  |
| 6. | Bugetul proiectului este prezentat în lei? |  |  |  |
| 7. | Este eligibil aplicantul (partenerii)? |  |  |  |
| 8. | Sunt eligibile măsurile de intervenție propuse? |  |  |  |
| 9. | Este eligibil pentru intervenție imobilul propus? |  |  |  |
| 10. | Perioada propusă de implementare a proiectului respectă condițiile de finanțare? |  |  |  |
| 11. | Avizele, certificatele, prescripțiile tehnice, rapoartele etc. sunt valabile cel puțin 3 luni de la data depunerii cererii de finanțare? |  |  |  |
| 12. | Propunerea de proiect constituie obiect de finanțare nerambursabilă în cadrul altor programe? |  |  |  |

3. Examinarea în teren a veridicității informațiilor prezentate:

4. Avizul agenției de dezvoltare regională

Aprecierea corelării propunerii de proiect de dezvoltare locală cu programele de dezvoltare la nivel regional

5. Avizul autorității administrației publice centrale de specialitate

Aprecierea corelării propunerii de proiect de dezvoltare locală cu programele sectoriale de dezvoltare

II. CONCLUZIILE COMISIEI DE EVALUARE ADMINISTRATIVĂ:

III. PROPUNERILE DE ADMITERE ADMINISTRATIVĂ A PROIECTULUI:

IV. SEMNĂTURILE MEMBRILOR COMISIEI:

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

Anexa nr. 7 la Ghid

Formular tipizat DL-7

Referință: Concurs în cadrul apelului de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de dezvoltare locală în cadrul Programului Național „Servicii de creșă publice”, ediția II, 2024

FIȘA

de evaluare tehnică și financiară a proiectului

Nr. __________-CR-2

Data: „___”__________ 2024

Comisia interministerială de evaluare tehnică și financiară a proiectelor de dezvoltare locală, depuse la concurs în cadrul apelului de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de dezvoltare locală în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția II, 2024, desemnată prin Ordinul Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nr._____ din ___________, în conformitate cu p. 28, alin. 3), lit. h) și i) din Regulamentul privind organizarea concursurilor pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor în domeniul dezvoltării locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 152/2022, a efectuat evaluarea tehnică și financiară a propunerii de proiect, în vederea aprecierii:

- oportunității și a relevanței proiectului înaintat, prin contribuția la conformarea cu strategiile naționale, sectoriale, regionale și locale de dezvoltare și a impactul preconizat asupra grupurilor-țintă;

- coerenței și calității pregătirii proiectului înaintat, prin descrierea și formularea investițiilor propuse,  cuantificarea indicatorilor de buget și a rezultatelor așteptate, fezabilitatea tehnică a proiectului, potențialele riscuri identificate și acțiuni de atenuare a acestora;

- viabilității financiare și administrative a proiectului, prin disponibilitatea surselor financiare pentru asigurarea contribuției proprii la implementarea proiectului și identificarea acțiunilor și mijloacelor financiare necesare pentru asigurarea durabilității proiectului.

| Denumirea proiectului | Denumirea acordată de către aplicant |
| --- | --- |
| Domeniul de intervenție | Numărul și denumirea completă a domeniului de intervenție |
| Măsura de finanțare | Numărul și denumirea completă a măsurii de finanțare |
| Localizarea proiectului | Raion, municipiu, oraș, comună, sat |
| Aplicantul | Denumirea legală a autorității publice locale aplicante |

I. REZUMATUL EVALUĂRII ADMINISTRATIVE A PROIECTULUI:

| Constatările și concluziile evaluării administrative |  |
| --- | --- |
| Propunerile de admiterea administrativă a proiectului |  |
| Decizia Comisiei interministeriale de admitere a proiectului pentru evaluarea tehnică și financiară |  |

II. REZULTATELE EVALUĂRII TEHNICE ȘI FINACIARE A PROIECTULUI:

| Criterii de evaluare | Constatările tehnice de expertiză (ONDRL) | Evaluarea tehnică și financiară |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Scorul maxim | Scorul acordat |
| 1. Relevanța și oportunitatea proiectului |  | 20 |  |
| 1.1 Corespunderea proiectului. - Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor, indicatorilor de rezultat și de realizare a măsurilor de dezvoltare locală. - Proiectul îndeplinește criteriile specifice domeniului de intervenție. - Problema adresată de proiect este una actuală și cu impactul asupra dezvoltării localității. | Se va evalua coerența proiectului cu obiectivele de dezvoltare locală precum și contribuția proiectului propus la îndeplinirea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor pentru măsura adresată. | 8 |  |
| 1.2 Oportunitatea investiției prin contribuția la conformarea cu strategiile locale/sectoriale și strategiile naționale - Proiectul asigură conformarea cu prevederile documentelor de politici ale localității sau din sectorul vizat, regulamentelor și documentelor strategice relevante. | Se va evalua modul în care se asigură încadrarea proiectului în prevederile documentelor strategice sectoriale: strategiile, planurile și programele definite la nivel regional și național. Proiectul vizat contribuie la implementarea Planului strategic de dezvoltare socio-economică a comunei Grinăuți-Moldova, raionul Ocnița pentru anii 2020-2026, aprobat prin decizia Consiliului Local Grinăuți-Moldova nr.4/2 din 27 iulie 2020. | 8 |  |
| 1.3 Impactul preconizat asupra grupurilor țintă /beneficiarilor - Proiectul contribuie la ameliorarea situației grupului țintă și corespunde necesităților acestora | Se va urmări descrierea informațiilor privind situația grupului țintă, identificarea necesităților și problemelor cu care aceștia se confruntă, măsura în care acțiunile sunt adecvate grupului țintă și impactului scontat. | 4 |  |
| 2. Coerența și calitatea pregătirii proiectului |  | 60 |  |
| 2.1 Descrierea investițiilor propuse - Investițiile propuse sunt clar formulate în raport cu problemele majore, situația curentă și evoluțiile preconizate. | Se vor evalua informațiile referitoare la prezentarea situației existente din aria de operare, rata de creștere a cererii etc., deficiențele identificate, corelarea dintre deficiențe și modalitatea de remediere prin investițiile propuse. | 5 |  |
| 2.2 Obiectivele proiectului sunt clar formulate - Obiectivele proiectului sunt clare, realizabile şi ușor verificabile, și răspund problemelor identificate | Se va urmări că obiectivele propuse să fie clar descrise, măsurabile și realizabile în termenele propuse. | 5 |  |
| 2.3 Cuantificarea rezultatelor așteptate - Sunt prezentate în mod clar rezultatele și produsele proiectului prin indicatorii de realizare imediată și a indicatorilor fizici propuși pentru monitorizarea progresului în implementare. | Se va urmări completarea indicatorilor de realizare și indicatorilor fizici, asigurarea caracterului măsurabil al acestora și corelarea cu activitățile propuse. | 5 |  |
| 2.4 Fezabilitatea tehnică a proiectului - Propunerea de proiect este clară, coerentă, realistă şi fezabilă (cu referire la operațiunile propuse, termenele de realizare) și se bazează pe o analiză de opțiuni fundamentată corect și pe o nevoie corect estimată a investițiilor în termeni de capacități, extinderi şi reabilitări, îmbunătățiri ale sistemului de operare existent, în corelație cu evoluția cererii. | Se vor evalua următoarele: - investițiile propuse sunt clar descrise, justificate pe baza unor analize de opțiuni, fezabile din punct de vedere instituțional, tehnic, de mediu și corelate cu indicatorii fizici și calendarul proiectului; - analiza cererii a fost realizată pe baza unor estimări viabile și în concordanță cu principalele tendințe demografice și evoluții în sectorul respectiv, care justifică necesitatea proiectului și capacitatea dotărilor proiectului; - cea mai bună opțiune selectată pentru implementare (soluția tehnică), inclusiv justificarea opțiunii alese, se bazează pe o analiză de opțiuni unde au fost analizate principalele alternative; - caracterul adecvat al tehnologiei propuse pentru proiect și capacitatea beneficiarului final de a asigura sustenabilitatea acesteia sau, în cazul unei capacități insuficiente a beneficiarului final, prevederea unor dispoziții suficiente pentru a aduce capacitatea la nivelul necesar; - proiectul este fezabil și poate fi implementat în perioada planificată pentru proiect, inclusiv gradul de obținere a avizelor / autorizațiilor necesare implementării proiectului și data estimată când pot fi obținute avizele / autorizațiile. | 15 |  |
| 2.5 Analiza riscurilor - Descrierea potențialelor riscuri și dificultăți în implementare | Se vor urmări să fie prezentate în mod realist principalele riscuri identificate, precum și măsurile propuse pentru atenuarea acestora. | 5 |  |
| 2.6 Viabilitatea economică - Proiectul este viabil din punct de vedere economic și financiar și are efecte socio-economice pozitive. | Concluziile vor fi formulate pe baza analizei cost-beneficiu, urmărindu-se ca investițiile propuse să fie sustenabile din punct de vedere al raportului cost-beneficiu), conform criteriilor de mai jos: Analiza financiară – se va urmări prezentarea elementelor și parametrilor utilizați în analiza cost-beneficiu și principalii indicatori ai analizei financiare, inclusiv estimarea costurilor pentru corectarea impactului negativ asupra mediului, după caz. Analiza economică – se va urmări prezentarea informațiilor cu privire la beneficiile economice, indicatorii analizei economice și impactul proiectului asupra forței de muncă, precum și identificarea altor costuri și beneficii ne cuantificabile. | 15 |  |
| 2.7 Propunerea de buget - Propunerea de buget corespunde acțiunilor descrise în partea tehnică. | Se vor indica sursele de estimare a valorilor de buget și costuri. | 10 |  |
| 2.7.1 Buget estimat, MDL |  |  |  |
| 2.7.2 Alocații estimate din FNDRL, MDL |  |  |  |
| 2.7.3 Contribuția estimată a APL, MDL |  |  |  |
| 3. Viabilitatea proiectului (financiară şi administrativă) |  | 20 |  |
| 3.1 Continuitatea proiectului - Aplicantul a identificat acțiunile necesare pentru asigurarea continuității proiectului | Se va urmări prezentarea informațiilor referitoare acțiunile propuse după terminarea proiectului. | 8 |  |
| 3.2 Disponibilitatea resurselor Aplicantul a identificat și estimat corect disponibilitatea resurselor financiare și umane necesare pentru asigurarea continuității proiectului | Se va urmări prezentarea informațiilor referitoare la funcționarea în viitor a investiției, precum și mecanismele instituționale propuse. | 8 |  |
| 3.3 Operaționalizarea investiției Aplicantul prezintă modul în care rezultatele obținute prin proiect vor produce efecte și după finalizarea acestuia | Se va urmări prezentarea informațiilor referitoare la gestionarea infrastructurii după finalizarea proiectului, utilizarea optimă a infrastructurii, alte beneficii cuantificate prin proiect etc. | 4 |  |
| Total |  | 100 |  |

III. CONCLUZII, PROPUNERI:

| Concluziile de expertiză tehnică a proiectului |  |
| --- | --- |
| Propunerile Comisiei interministeriale privind finanțarea proiectului |  |

Președintele Comisiei interministeriale de evaluare 	__________________________

Secretarul Comisiei  					__________________________

Anexa nr. 8 la Ghid

Formular tipizat DL-8

Către: Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală

SOLICITARE DE EFECTUARE A PLĂȚII

Nr.____ din ___________

| Referință | Programului Național „Servicii de creșă publice”, ediția II, 2024 |  |
| --- | --- | --- |
| Denumirea proiectului |  |  |
| Codul proiectului |  | Codul de identificare unic atribuit proiectului în cadrul programului |
| Contract |  | Tipul contractului de achiziție, data și numărul, inclusiv acordurile adiționale |
| Autoritatea contractantă /Beneficiar/ |  | Denumirea juridică a beneficiarului |
| Contractor /Antreprenor/Prestator/Furnizor/ |  | Denumirea juridică a operatorului economic (antreprenor, prestator, furnizor) |
| Lotul |  | Conform obiectului contractului de achiziție |
| Suma totală |  | Suma facturată, lei |
| Suma solicitată |  | Suma calculată pentru debursare, lei |
| Factura |  | Nr. și data (dacă sunt mai multe facturi, de menționat suma pentru fiecare) |
| Actele de confirmare |  | Pentru lucrări: - Factura fiscală – copie; - Nota informativă privind valoarea lucrărilor executate (formular interdepartamental tipizat nr.C3) – original; - Procesul verbal de recepție a lucrărilor (formular interdepartamental tipizat nr.C2n) – original; - Devizul local de resurse / Borderoul de resurse (Forma 3) – original; - Catalogul de prețuri unitare (Forma 5) – original; - Extrasul din cartea tehnică – copie, pentru lucrările executate în perioada facturată; - Raportul narativ al responsabilului tehnic privind calitatea lucrărilor facturate – copie. Pentru servicii: - Factura fiscală – copie; - Actul de predare-primire a serviciului – original; - Raportul narativ de supraveghere tehnică pentru proiectele de infrastructură – original; - Actele pentru descrierea serviciului prestat în conformitate cu prevederile contractului de achiziții publice. Pentru bunuri: - Factura fiscală – copie; - Actul de predare-primire a bunurilor – original; - Documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție, etc.) – copie. |

Mijloacele financiare să fie transferate la contul Beneficiarului, conform următoarelor rechizite:

Denumirea: 		_________________

Cod fiscal:	 	_________________

Cont bancar: 		_________________

Denumirea băncii: 	_________________

Codul băncii: 		_________________

BENEFICIAR: 					__________________ L.Ș.

(semnătura, numele, prenumele)

Anexa nr. 9 la Ghid

Formular interdepartamental tipizat nr.C3

Aprobat prin ordinul DASS al Republicii Moldova

nr.17 din 1 martie 1999

NOTĂ INFORMATIVĂ nr. __

privind valoarea lucrărilor executate

pe luna ______________ a.20_______

| Antreprenor | (denumirea antreprenorului contractat) |  | IDNO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar | (denumirea autorității contractante) |  | IDNO |  |
| Contractul de antrepriză | nr.___ din _______ | Suma contractului: |  | (lei) |
| Acorduri adiționale la contract | nr.___ din _______ nr.___ din _______ |  |  |  |
|  |  | Perioada de executare prevăzută de contract |  | (luni) |
|  |  | Durata contractului (valabilitatea) |  | (data) |
| Denumirea obiectului executat și adresa |  |  |  |  |

Se prezintă lunar de către antreprenor

| Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări |  | Valoarea lucrărilor executate, lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De la începutul contractului, inclusiv luna raportată | De la începutul anului, inclusiv luna raportată | Din care pe luna raportată |  |
|  |  |  |  | Total | Inclusiv lucrări de montare a utilajului |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nr. | Denumirea |  |  |  |  |
| PV-1- |  |  |  |  |  |
| PV-2- |  |  |  |  |  |
| PV-3- |  |  |  |  |  |
| PV-4- |  |  |  |  |  |
| PV-5- |  |  |  |  |  |
| PV-6- |  |  |  |  |  |
| PV-7- |  |  |  |  |  |
| PV-…. |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| TVA 20% |  |  |  |  |  |
| Total general |  |  |  |  |  |

CONTRACTOR

/ANTREPRENOR/: 	 __________________  L.Ș.

(semnătura, numele, prenumele)

„Lucrarea este acceptată”

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

/BENEFICIAR/: 		__________________ L.Ș.

(semnătura, numele, prenumele)

Anexa nr. 10 la Ghid

Formular interdepartamental tipizat nr.C2n

Aprobat prin ordinul DSS al Republicii Moldova

nr.3/5 din 15 ianuarie 2002

Antreprenor 	_____________________________

(denumirea entității)

Beneficiar	_____________________________

(denumirea entității)

Obiect		_____________________________                    Valoarea lucrărilor executate ______________,___ lei

(conform contractului de antrepriză)

PROCES-VERBAL Nr.___

de recepție a lucrărilor executate

pe luna ______________ a.20__

______________________________________________________________________________

(denumirea lucrării de deviz)

| Nr. crt | Simbol norme | Denumirea lucrării | U.M. | Cantitatea | Preț -------------------------- inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare ----------------------- inclusiv salariu (col.5 x col.6) (lei/U.M.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Capitol |  |  |  |  |
|  |  | Total capitol 1: Inclusiv salariu | lei |  |  | ___________ |
|  |  | 2. Capitol |  |  |  |  |
|  |  | Total capitol 2: Inclusiv salariu | lei |  |  | ____________ |
| Total: Inclusiv salariu |  |  | lei |  |  | ____________ |
|  |  | Asigurări sociale | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli pentru depozitare | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | TVA | % |  |  |  |
| Total proces-verbal: Inclusiv salariu |  |  | lei |  |  | ____________ |

CONTRACTOR

/ANTREPRENOR/: 						(entitatea)

Director 			____________________    _____________________			L.Ș.

Diriginte de șantier		____________________    _____________________			L.Ș.

(semnătura) 			(numele, prenumele)

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ: 					(entitatea)

Director 			____________________    _____________________			L.Ș.

Responsabil tehnic		____________________    _____________________			L.Ș.

(semnătura) 			(numele, prenumele)

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

/BENEFICIAR/:	 						(entitatea)

Conducător 		____________________    _____________________			L.Ș.

(semnătura) 			(numele, prenumele)

Anexa nr. 11 la Ghid

Formular interdepartamental tipizat nr.3

CP L.01.01-2012

Aprobat prin ordinul MDRC al Republicii Moldova

nr.6 din 23.01.2013

Obiect		__________________________________

(conform contractului de antrepriză)

DEVIZ LOCAL DE RESURSE Nr.___

BORDEROU   DE   RESURSE

____________________________________________________________________________________________________________

(denumirea lucrării de deviz)

Valoarea de deviz  ______________,___ lei

Întocmit în prețuri curente _________________ 20___

| Nr. crt | Simbol norme | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor de proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitatea de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Total borderou de resurse nr: |  |  |  |  |
| Manopera |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |
| Materiale |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total materiale de construcții |  |  |  |  |
| Utilaje de construcții |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcții |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurări sociale | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli pentru depozitare | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Total deviz | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Asigurări sociale și medicale | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | TVA | % |  |  |  |
| Total deviz |  |  | 100,00 + |  |  |  |

CONTRACTOR

/ANTREPRENOR/:

(entitatea)

Întocmit 		____________________    ____________________________

Verificat		____________________    ____________________________			L.Ș.

(semnătura) 			(funcția, numele, prenumele)

Anexa nr. 12 la Ghid

Formular interdepartamental tipizat nr.5

CP L.01.01-2012

Aprobat prin ordinul MDRC al Republicii Moldova

nr.6 din 23.01.2013

Obiect		_____________________________

(conform contractului de antrepriză)

CATALOG DE PREȚURI UNITARE

pentru ________________________________________________________

(denumirea lucrării de deviz)

| Nr. crt | Simbol norme | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum resurse pe unitate de măsură | Valoarea, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitatea de măsură | Total ------------------- incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Capitol |  |  |  |  |
|  |  | 2. Capitol |  |  |  |  |

ÎNTOCMIT CONTRACTOR

/ANTREPRENOR/: 					(entitatea)

Director 			____________________    _____________________			L.Ș.

Diriginte de șantier		____________________    _____________________			L.Ș.

(semnătura) 			(numele, prenumele)

Anexa nr. 13 la Ghid

RAPORT NARATIV DE SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

privind calitatea lucrărilor executate de către antreprenorul __________________________________________________

(denumirea entității executante a lucrărilor)

desemnat conform contractului de antrepriză _____________________________________________________________

(nr. și data contractului de antrepriză încheiat cu antreprenorul)

în cadrul proiectului (obiectului)_______________________________________________________________________

(codul, denumirea proiectului, obiectului)

1. Raportul se referă la executarea lucrărilor de construcție de către antreprenor pentru perioada _______________ 20___, fiind reflectate în procesele verbale de recepție a lucrărilor executate nr.________________________.

Valoarea totală a acestora, inclusiv TVA,  constituie ________________,____ lei.

2. Lucrările au fost / nu au fost executate în corespundere cu cantitatea indicată în procesele verbale de recepție a lucrărilor executate.

3. Lucrările au fost / nu au fost executate calitativ în conformitate cu exigențele determinate prin Legea nr.721 din 02.02.1996 / privind calitatea în construcții (Legea 434/2023 Codul urbanismului și construcțiilor) și Regulamentul cu privire la verificarea proiectelor și a execuției construcțiilor și expertizarea tehnică a proiectelor și construcțiilor, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.361 din 25.06.1996.

4. A fost / nu a fost respectată documentația de proiect.

5. Au fost / nu au fost respectate reglementările tehnice și normative de construcție în vigoare.

6. Mențiuni privind existența înregistrărilor din Cartea tehnică de execuție și corespunderea acestora cu volumele reflectate în procesele verbale de recepție a lucrărilor executate, pentru toate compartimentele au fost / nu au fost consemnate.

7. Existența certificatelor de conformitate a materialelor utilizate sunt prezente / absente și lucrări de încercări de laborator se cere / nu se cere.

8. Careva obiecții din partea serviciilor de stat privind asigurarea calității, respectării actelor normative și legislative nu sunt / sunt.

9. Abateri de la legislația în vigoare nu sunt / sunt.

Declar pe propria răspundere că datele menționate în prezentul raport sunt veridice.

Director ________________________________________     L.Ș.

(denumirea entității juridice, numele prenumele, semnătura)

Responsabil tehnic _______________________________      L.Ș.

(numele prenumele, semnătura)

”_____” _______________ 20___

Anexa nr. 14 la Ghid

Prestator 	______________________________________

(denumirea, IDNO)

Beneficiar	______________________________________

(denumirea, IDNO)

Contractul de prestare servicii			_____________________________________

(nr., data)

Suma contractului   				_____________________________________, lei

Perioada de prestare prevăzută de contract	 _____________________________________

Durata contractului 				 _____________________________________

(data)

Serviciul prestat  __________________________________________________________________________________

(denumirea serviciului conform contratului)

ACT Nr.___

de predare-primire a serviciului prestat

pe luna ______________ a.20__

| Nr. crt | Simbol norme | Denumirea serviciilor | U.M. | Cantitatea | Valoarea, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total pe act: |  |  |  |  |  |  |

Beneficiarul nu are obiecții asupra serviciului furnizat de către Prestator.

La act sunt anexate documentele de confirmare și identificare a serviciilor livrate:

1.________________________________________________

2.________________________________________________

3.________________________________________________

TRANSMIS

/PRESTATOR/: 						(entitatea)

Director		____________________    _____________________		L.Ș.

(semnătura) 			(numele, prenumele)

RECEPȚIONAT

/BENEFICIAR/: 						(entitatea)

Conducător	____________________    _____________________		L.Ș.

(semnătura) 			(numele, prenumele)

”___” _______________ 20_

Anexa nr. 15 la Ghid

Furnizor 	_____________________________________

(denumirea, IDNO)

Beneficiar	______________________________________

(denumirea, IDNO)

Contractul de furnizare bunuri			_____________________________________

(nr., data)

Suma contractului   				_____________________________________, lei

Perioada prevăzută de contract	 		_____________________________________

Durata contractului 				 _____________________________________

(data)

Bunul furnizat  __________________________________________________________________________________

(denumirea bunurilor conform contratului)

ACT Nr.___

de predare-primire a bunurilor furnizate

| Nr. crt | Simbol norme | Denumirea serviciilor | U.M. | Cantitatea | Valoarea, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total pe act: |  |  |  |  |  |  |

Beneficiarul nu are obiecții asupra serviciului furnizat de către Prestator.

La act sunt anexate documentele de identificare a bunurilor livrate:

1.__________________________________________________

2.__________________________________________________

3.__________________________________________________

TRANSMIS

/FURNIZOR/: 						(entitatea)

Director		____________________    _____________________		L.Ș.

(semnătura) 			(numele, prenumele)

RECEPȚIONAT

/BENEFICIAR/: 						(entitatea)

Conducător 	____________________    _____________________		L.Ș.

(semnătura) 			(numele, prenumele)

”___” _______________ 20_

Anexa nr. 16 la Ghid

APROBAT:

Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale

___________________________________________

Ordinul ONDRL nr. _______ din ______________

ACT

de constatare a costului investițional

al bunurilor şi serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau

îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului național pentru

dezvoltare regională şi locală

Localitatea:  mun. Chișinău

Nr. ______ din _________

Oficiul Național de Dezvoltare Regională şi Locală (în continuare - ONDRL), reprezentat de _____________, director, pe de o parte, şi autoritatea administrației publice locale Primăria _______________, reprezentată de _______________, primarul localității, (în continuare – Beneficiar), denumite în continuare „PĂRŢI”, au semnat prezentul Act de constatare, privind următoarele:

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională şi locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.152/2022, cu Documentul Unic de Program pentru anii ___________, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.______________, deciziile Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale şi Locale privind aprobarea finanţării din Fondul național pentru dezvoltarea regională și locală (FNDRL) pentru anul __________ şi Contractul de finanțare nr. _____________ a Proiectului „___________________________________”, Cod unic de identificare – _______________, ONDRL a administrat procesul de finanțare a achiziţiilor publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei nr.1 la prezentul Act, cu valoarea totală de ______________ (suma în litere).

2. Setul de documente care atestă costul investiţional total al bunurilor, lucrărilor și serviciilor, finanțate din contul mijloacelor FNDRL, potrivit anexei nr.2 la prezentul Act, se atestă la balanța Beneficiarului, Primăria ____________________.

3. Costul investiţional al bunurilor şi serviciilor achiziţionate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL şi din alte surse urmează a fi reflectate în contabilitatea Beneficiarului, în expresie cantitativă și valorică, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP).

4. De la data semnării prezentului Act, asupra Beneficiarului trec riscurile pieirii fortuite a bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL şi din alte surse, precum şi obligaţia Beneficiarului privind următoarele:

a) de a asigura integritatea bunurilor formate şi de a le folosi conform destinației pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe;

b) de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de acceptare a preluării bunurilor formate, cu informarea ONDRL;

c) de a asigura înregistrarea bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funcțional urban și ținerea evidenței în conformitate cu Regulamentul privind registrul patrimoniului public;

d) de a asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, pentru care, în termen maxim de 30 zile, de a elabora și coordona cu ONDRL Planul de asigurare a durabilității și de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de aprobare a planului vizat, cu informarea ONDRL;

e) de a plasa, în termen maxim de 30 zile, și de a menținere, pe perioada de asigurare a durabilității de 3 ani, elementele de identificare vizuală a proiectului;

f) de a desfășura, dacă este relevant, recepția finală a lucrărilor de construcție în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu invitarea reprezentanților ONDRL;

g) de a prezenta către ONDRL, în termen maxim de 30 zile, Raportul final al proiectului, și anual, rapoartele de asigurare a durabilității;

h) să păstreze şi să pună la dispoziția ONDRL şi a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului.

5. Prezentul Act este întocmit în 3 exemplare, cu aceeași forță juridică.

Anexe:

1) Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile finanțate din FNDRL.

2) Documentele aferente formării costurilor investiționale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor finanțate din FNDRL.

| Oficiul Național de Dezvoltare Regională şi Locală: |  | Beneficiar |
| --- | --- | --- |
| Director __________________________ L.Ș |  | Primar_____________________________ L.Ș |

Anexa nr.1

la Actul de constatare a costului investițional

_________________

Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile

finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)

| în cadrul proiectului: | „_________________________________________________” |
| --- | --- |
| cod unic: | ________________________________ |
| formate la Beneficiarul: | Primăria ________________________ |

1. Indicatori financiari:

| Nr. crt | Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătăţirile | Valoarea totală (lei) | Inclusiv finanțat din FNDRL (lei) | Inclusiv prin contribuția APL (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrări de construcție |  |  |  |
| 2 | Servicii |  |  |  |
| 3 | Bunuri |  |  |  |
| Total: |  |  |  |  |

2. Indicatori de produse și rezultate:

| Nr. crt | Indicatori | Setați | Realizați |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Indicatori de produs |  |  |
|  | Indicatori de rezultate |  |  |

| Oficiul Naţional de Dezvoltare Regională şi Locală: |  | Beneficiar |
| --- | --- | --- |
| Director __________________________ L.Ș |  | Primar _____________________________ L.Ș |

Anexa nr.2

la Actul de constatare a costului investițional

_______________________

Documentele aferente formării costurilor investiționale

ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor

finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)

| în cadrul proiectului: | „_________________________________________________” |
| --- | --- |
| cod unic: | ________________________________ |
| formate la Beneficiarul: | Primăria ________________________ |

| Nr. crt | Descrierea documentului | Nr de file |
| --- | --- | --- |
|  | 1. CONTRACTE |  |
| 1.1 | Decizii de finanțare a proiectului: |  |
| 1.2 | Contracte de finanțare: |  |
| 1.3 | Contracte de achiziții publice a lucrărilor: |  |
| 1.4 | Contracte de achiziții publice a serviciilor: |  |
| 1.5 | Contracte de achiziții publice a bunurilor: |  |
|  | 2. DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ DE PROIECTARE ŞI DEVIZ |  |
| 2.1 | Documentația de proiect: |  |
| 2.2 | Documentația de deviz: |  |
| 2.3 | Avize și autorizații: |  |
| 2.4 | Documentația de execuție: |  |
|  | 3. DOCUMENTAŢIA DE RECEPŢIONARE |  |
| 3.1 | Recepționarea lucrărilor: |  |
|  | Livrabile nr. 1: |  |
| 3.2 | Recepționarea serviciilor: |  |
|  | Livrabile nr.1: |  |
| 3.3 | Recepționarea bunurilor: |  |
|  | Livrabile nr.1: |  |
| 3.4 | Recepția la terminarea lucrărilor: |  |
|  | 4. ALTE DOCUMENTE |  |
| 4.1 | Ordine de plată: |  |

| Oficiul Naţional de Dezvoltare Regională şi Locală: |  | Beneficiar |
| --- | --- | --- |
| Director __________________________ L.Ș |  | Primar _____________________________ L.Ș |

Mențiuni:

1. În compartimentul „1.Contracte” se reflectă:

- decizii de finanțare a proiectului;

- contractul de finanțare și acordurile adiționale la acestea;

- toate contractele de achiziții publice (de antrepriză, de prestare servicii, de procurare bunuri) și acordurile adiționale la acestea, atribuite pe perioada de implementare.

2. Compartimentul „2. Documentația tehnică de proiectare și deviz” cuprinde:

- totalitatea pieselor scrise și desenate (soluții tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții în volumul stabilit de documentele normative), fișe tehnologice;

- documentația de deviz a investitorului (deviz de resurse, catalog de prețuri, deviz local , deviz general);

- avizele și rapoartele de verificare a documentației tehnice și de deviz;

- avizele de racordare la rețelele edilitare;

- avizele serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea documentației de proiect și de atribuire a terenului pentru construcții;

- documentația de execuție.

3. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru lucrări la proiectele de infrastructură se reflectă:

- documentația tehnică de execuție completată de antreprenor (cartea tehnică, cap.B);

- actele primare, în ordinea cronologică, care au însoțit livrabilele la recepțiile ordinare (factură fiscală, notă informativă, proces verbal de  recepție a lucrărilor, deviz local, catalog de prețuri unitare, raport narativ privind calitatea lucrărilor executate);

- actele de organizare și confirmare a recepțiilor (ordinul de numire a comisie de recepție, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală, avizele autorului de proiect și a serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea subiectelor de recepție a lucrării, actele de confirmare a înlăturării obiecțiilor depistate la recepții).

4. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru servicii se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a serviciului);

- documentele ce identifică subiectul serviciului furnizat (proiect, lucrare, studiu, raport, cercetare, expertiză, aviz, etc).

5. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru bunuri se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a bunului);

- documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție, etc.).

6. În lista cu documente pot fi incluse și alte acte, la discreția comisiei de inventariere, care nu sunt incluse în capitolele precedente, dar care sunt subiect pentru justificarea costurilor investiționale ale proiectului

Anexa nr. 17 la Ghid

APROBAT:

Decizia Consiliului local________________

Nr._________ din ___________

PLANUL

de asigurare a durabilității proiectului din cadrul Programului Național

„SERVICII DE CREȘĂ PUBLICE” ediția II, 2024

___________________________________________________________________

(denumirea proiectului)

| Nr. crt. | Activități întreprinse pentru asigurarea sustenabilității bunului | Instituția | Persoana responsabilă | Costuri (lei) | Sursele de finanțare | Termen de realizare | Surse și mijloace de verificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Executarea condițiilor instituționale |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Luarea la evidență a serviciilor și bunurilor formate din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în baza Actului de constatare a costului investițional. | Primăria | Primar, Contabil-șef | Cheltuieli prevăzute în buget | APL | Maxim 30 zile din momentul transmiterii costurilor și semnării actului de constatare a costurilor investiționale formate în cadrul proiectului de dezvoltare locală | Act de formare a costurilor investiționale |
| 1.2 | Adoptarea deciziei Consiliul Local de preluare a bunurilor formate, cu informarea ONDRL. | Primăria | Primar, Contabil-șef | Nu presupune cheltuieli | APL | Maxim 30 zile din momentul transmiterii costurilor și semnării actului de constatare a costurilor investiționale formate în cadrul proiectului de dezvoltare locală | Decizia Consiliului Local, |
| 1.3 | Înscrierea valorii lucrărilor în Registrele de evidență a mijloacelor fixe la articolele respective conform datelor din procesul-verbal de finisare a implementării proiectului, conform prevederilor HG 1235/2016 din 10.11.2016. | Primăria | Primar, Contabil-șef | Cheltuieli prevăzute în buget | APL | În prima săptămână după întocmirea proceselor-verbale de finisare și dare în exploatare a lucrărilor, dar nu mai târziu de 3 luni | Procese verbale Registrul de evidență |
| 1.4 | Asigurarea evidenței și integrității bunurilor formate și utilizarea conform destinației pe perioada de funcționare a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe. | Primăria, Instituția responsabilă | Primar, Managerul instituției | Cheltuieli prevăzute în buget | APL | Conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe | Catalog mijloace fixe |
| 1.5 | Păstrarea documentelor aferente proiectului și punerea la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control. | Primăria | Primar Contabil-șef | Nu presupune cheltuieli | APL | Conform nomenclatorului | Dosar proiect |
| 1.6 | Aprobarea de către Consiliul local a procedurii de transmitere în gestiune a bunului către instituția vizată conform investiției, (specificați) | Consiliul local, Primăria, | Primar, manager de instituție | Nu presupune cheltuieli | APL | Februarie 20__ | Decizie CL |
| 1.7 | Desemnarea/Angajarea/Contractarea unui specialist pentru întreținerea și gestionarea bunului format | Primăria | Primarul | Cheltuieli prevăzute în buget, recurente de personal | APL | Trimestrul 1 | Contract de prestare servicii Fise de post Contract individual de muncă |
| 1.8 | Plasarea elementelor de identificare vizuală (panoul informativ post-monitorizare al proiectului), conform prevederilor HG 1235/2016 din 10.11.2016. | Primăria | Primar | Cheltuieli prevăzute în buget (specificați suma planificata pentru panou) | APL | Maxim 30 zile din momentul transmiterii costurilor și semnării actului de constatare a costurilor investiționale formate în cadrul proiectului de dezvoltare locală | Decizie CL, Factura Foto |
| 1.9 | Elaborarea anuală a rapoartelor de activitate privind gestionarea și sustenabilitatea bunului format | Primăria | Primarul Contabil-șef | Nu presupune cheltuieli | APL | Anual 2022-2024 | Raport, dare de seamă a primarului |
| 1.10 | Prezentarea raportului final al proiectului de asigurare a durabilității, conform prevederilor Contractului de Finanțare, semnat de către ONDRL și APL. | Primăria | Primar, Unitatea de implementare a proiectului conform Cererii de finanțare | Nu presupune cheltuieli | APL | După consumarea perioadei de asigurare durabilitate | Raport final al proiectului de AD |
| II. Executarea condițiilor tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Activități de întreținere a bunului format, de reparație, de dezvoltare, de promovare (activități specifice proiectului) | Primăria | Primarul Managerul instituției | Cheltuieli prevăzute în buget | APL |  | Raport, dare de seamă, plan de activitate |
| 2.2 | Activități de gestionare eficientă a bunului format (activități specifice proiectului de monitorizare și control) | Primăria | Primarul Managerul instituției | Nu presupune cheltuieli | APL | Lunar | Raport, dare de seamă |
| III. Executarea condițiilor financiare |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru întreținerea bunului format | Primăria | Primarul, contabilul-șef, | Nu presupune cheltuieli | APL | Trimestrial, anual | Decizii ale CL, Raport financiar |
| 3.2 | Implementarea acțiunilor finanțate conform bugetului planificat | Primăria | Primarul, contabilul-șef, | Cheltuieli prevăzute conform bugetului | APL | Trimestrial, anual | Decizii ale CL, Raport financiar |
| IV. Executarea condițiilor integrate |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Accesarea de noi fonduri pentru dezvoltarea serviciului prin scrierea de noi idei de proiect. | Primăria | Primarul | Cheltuieli prevăzute în buget | APL | anual | Documentație de proiect elaborată, Cerere de finanțare elaborată |
| 4.2 | Creșterea atractivității instituției și majorarea numărului de utilizatori. (de specificat care anume activități planificați pentru dezvoltarea capacităților instituționale) | Primăria | Primarul Managerul instituției | Cheltuieli prevăzute în bugetul instituției | APL | anual | Note conceptuale Strategia socio-economica a localității Planul de dezvoltare a instituției |

Populația cu reședință obișnuită (rezidentă) - totalitatea persoanelor ce dețin cetățenia Republicii Moldova, cetățenia altor state și apatrizii, care, la data de referință, au reședință obișnuită pe teritoriul țării.

Estimarea numărului populației cu reședință obișnuită are la bază populația cu reședință obișnuită corectată de la Recensământul Populației și al Locuințelor (RPL) din anul 2014, la care s-a adăugat numărul născuților-vii, s-a scăzut numărul decedaților (sporul natural) și s-a inclus sporul migrator (migrația netă).

Sursa de date privind numărul populației – datele oficiale ale Biroului Național de Statistică a Republicii Moldova (statistici pe domeniu, banca de date, metadate, concepte și metodologii):

a) Numărul populației cu reședință obișnuită, pe sexe, la nivel de unitate administrativ teritorială de nivelul întâi (sat/comună, oraș/municipiu) la începutul anilor 2014-2023:

https://statistica.gov.md/files/files/serii_de_timp/populatie/numarul_PRO_profil_teritorial/Populatia_sate_comune_orase_2014-2023.xlsx

b) Numărul populației cu reședința obișnuită pe medii și sexe, în profil teritorial (pe regiuni de dezvoltare și pe raioane), la începutul anilor 2014-2023:

https://statistica.gov.md/files/files/serii_de_timp/populatie/numarul_PRO_profil_teritorial/Nr_pop_resedinta_obisnuita_profil_teritorial_01_01_2014_2022.xlsx